## РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

## ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

## МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

## «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

## АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

## ПОСТАНОВЛЕНИЕ

## « 23 »  июля 2018 г.                               № 88                              х. Позднеевка

Об утверждении отчета о реализации

муниципальных программ Позднеевского

сельского поселения    за 2016 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения № 75 от 16.08.2013 «Об утверждении Порядка разработки,  реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

## ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить  отчет о реализации муниципальных программ Позднеевского  сельского поселения за 2016 год ,  согласно Приложению

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

## 3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

## Глава Администрации

## Позднеевского сельского поселения                                       С.В. Правдюкова

## Приложение

Постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения №  88     от    23.07.2018г.

### Нормативно –правовые документы регулирующие правовотношения связанные с муниципальными программами опубликованы на официальном сайте Позднеевского сельского поселения www.pozdneevskoesp.ru

### Результаты реализации муниципальных программ Позднеевского  сельского поселения, достигнутые в 2016 году

### 1). Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными услугами населения » |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения, включая содержание и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обеспечение бесперебойно работы холодного водоснабжения населения | 01.01.2016 г | 31.12.2016г. | 633,4 | 633,4 | 604,1 |
|  | Контрольное событие программы |  | Выполнены работы по текущему ремонту части магистрального водопровода на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2016г | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | источники финансирования | 2016год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| муниципальная программа | Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения | всего | 633,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 633,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие жилищного хозяйства | всего | 0,0 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 2 | Создание условий для обеспечения качественными коммунальными услугами | всего | 633,4 |
|  |  | федеральный бюджет | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | бюджет муниципального района | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 633,4 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |

### Реализация муниципальной программы поддерживает уровень удовлетворенности населения Позднеевского сельского поселения  уровнем жилищно-коммунального обслуживания; снижение уровня потерь при производстве, транспортировке и распределении коммунальных ресурсов;

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Поставновление № 60 от 09.02.2016 г.О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  109 от 01.04.2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  121 от 29.04.2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  162 от 03.06.2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  111 от 05.10. 2015г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  171 от 30.16. 2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  196 от 31.18. 2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  239 от 02.11. 2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

Постановление №  266 от 29.12. 2016г. О внесении изменений в постановление № 89 от 30.09.13г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами  населения Позднеевского сельского поселения»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 2).Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие культуры»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие библиотечного дела | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека» Полухина И.В. | Количество посещений библиотек. | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 937,5 | 937,5 | 56,9 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социально-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 35,0 | 35,0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. |  | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 3551,6 | 3551,6 | 1167,4 |
|  | Контрольное событие программы |  | Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности культурных учреждений | X | 31.12.2016г. | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | источники финансирования | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| муниципальная программа | «Развитие культуры» | всего | 4524,1 |
|  |  | местный бюджет | 4408,3 |
|  |  | областной бюджет | 115,8 |
|  |  | бюджет района | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |

### Результаты реализации программы:

### - обеспечение равного доступа населения Позднеевского поселения к информационным ресурсам;

### - создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития;

### - повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

### -сохранение и передача новым поколениям традиций художественно-эстетического образования в сфере культуры и искусства;

### -эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 260 от 29.12.2016г. О внесении изменений в постановление № 92 от 30.09.2013г. «Об утверждении  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие культуры» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 3).Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ С.В.Линецкий; Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова | Выявление и устранение свалочных очагов | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 23,5 | 23,5 | 23,5 |
|  | Контрольное событие программы |  | Повышение уровня экологического обстановки на территории Позднеевского сельского поселения. | X | 31.12.2016 г. | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Источники финансирования | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | всего | 23,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23,5 |
| Подпрограмма 1 | «Охрана окружающей среды» | всего | 23,5 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 23,5 |
| Подпрограмма 2 | «Формирование комплексной системы управления отходами и вторичными материальными ресурсами » | всего | 0,0 |
|  |  | областной бюджет | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |

Результаты реализации программы :

- Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения.

- Утилизация твердых бытовых отходов на территории поселения в соответствии с действующим законодательством.

- Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

-Увеличение площади рекультивированных земель, возвращенных в хозяйственный оборот.

-Обеспечение возврата в экономику вторичных материальных ресурсов.

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 243 от 02.11.2016 г. О внесении изменений в постановление № 93 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

Постановление № 261 от 29.12.2016 г. О внесении изменений в постановление № 93 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 4).Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 38,2 | 38,2 | 25,7 |
|  | Контрольное событие программы |  | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | X | 31.12.2016 г. | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы | Ответственный исполнитель, соисполнители | 2016 год |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | «Развитие физической культуры и спорта» | всего | 38,2 |
|  |  | местный бюджет | 38,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения» | всего | 38,2 |
|  |  | местный бюджет | 38,2 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма | «Развитие инфраструктуры спорта в Позднеевском сельском поселении» | всего | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма | «Обеспечение реализации муниципальной программы» | всего | 0,0 |
|  |  | местный бюджет | 0,0 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |

Результаты реализации программы :

-устойчивое развитие физической культуры и спорта в Позднеевском сельском поселении, что характеризуется ростом количественных показателей и качественной оценкой изменений, происходящих в сфере физической культуры и спорта;

- привлечение к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщение к здоровому образу жизни населения поселения, оказывает положительное влияние на улучшение качества жизни Позднеевского сельского поселения;

-достижения на спортивных соревнованиях

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 123 от 29.04.2016г О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

Постановление № 262 от 29.12. 2016г О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г. № 94 «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие физической культуры и спорта» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 5).Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма « Развитие транспортной инфраструктуры Позднеевского сельского поселения» |
| 1.1 | Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2016 г | 31.12.2016 г. | 4209,3 | 4107,8 | 4071,5 |
| 2 | Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения» |
| 2.1 | Основное мероприятие Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП | 01.01.2016 г. | 31.12.2016 г. | 14,6 | 14,6 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы |  | Содержание дорог, Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП | X | 31.12.2016г. | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы государственной программы, основного мероприятия, мероприятия ведомственной целевой программы | Источник финансирования | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 10 |
| Муниципальная программа | Развитие транспортной системы Позднеевского сельского поселения | областной бюджет | 260,9 |
|  |  | районный бюджет | - |
|  |  | бюджет поселения | 3963,0 |
| Подпрограмма 1 | Развитие транспортной инфраструктуры Позднеевского сельского поселения | областной бюджет | 260,9 |
|  |  | районный бюджет | - |
|  |  | бюджет поселения | 3948,4 |
| Основное мероприятие 1.1 | содержание межпоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | областной бюджет | - |
|  |  | районный бюджет | - |
| Основное мероприятие 1.2 | содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | областной бюджет | 260,9 |
|  |  | бюджет поселения | 3948,4 |
| Основное мероприятие 1.3 | проектирование и строительство (реконструкция) автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием до сельских населенных пунктов, не имеющих круглогодичной связи с сетью автомобильных дорог общего пользования | областной бюджет | - |
|  |  | районный бюджет | - |
| Основное мероприятие 1.4 | строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог | областной бюджет | - |
|  |  | районный бюджет | - |
| Основное мероприятие 1.5 | капитальный ремонт, включая разработку проектной документации межпоселковых автомобильных дорог | областной бюджет | - |
|  |  | районный бюджет | - |
| Основное мероприятие 1.6 | капитальный ремонт, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | областной бюджет | - |
|  |  | бюджет поселения | - |
| Основное мероприятие 1.7 | строительство и реконструкция, включая разработку проектной документации внутрипоселковых автомобильных дорог и тротуаров | областной бюджет | - |
|  |  | бюджет поселения | - |
| Подпрограмма 2 | Повышение безопасности дорожного движения на территории Позднеевского сельского поселения | областной бюджет | - |
|  |  | районный бюджет | - |
|  |  | бюджет поселения | 14,6 |
| Основное мероприятие 2.1 | Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | бюджет поселения | 14,6 |
| Основное мероприятие 2.2 | Создание зон ограничений для движения транспортных потоков, включая применение методов «успокоения движения» в жилых и торговых зонах, возле школ в населенных пунктах | бюджет поселения | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.3 | Выполнение дорожных работ, направленных на повышение безопасности дорожного движения на участках концентрации дорожно-транспортных происшествий в населенных пунктах | бюджет поселения | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.4 | Содержание и ремонт технических средств организации дорожного движения в населенных пунктах | бюджет поселения | 0,0 |

Результаты реализации программы :

- транспортная система, обеспечивающая стабильное развитие Позднеевского сельского поселения;

- система обеспечения безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах общего пользования и улично-дорожной сети населенных пунктов в Позднеевском сельском поселении;

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 59 от 09.02.2016г «О внесении изменений в постановление № 95 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Постановление № 170 от 30.06.2016г «О внесении изменений в постановление № 95 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

Постановление № 265 от 29.12.2016г «О внесении изменений в постановление № 95 от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие транспортной системы»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Развитие транспортной системы» | 1 | 0,98 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 6).Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Энергоэффективность и развитие энергетики»

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.1 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01.2016г. | 31.12.2016г. | 209,1 | 108,3 | 80,1 |
|  | Контрольное событие программы |  | повышение уровня энергетической эффективности на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2016г | X | X | X |

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования

| статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы | наименование бюджета | 2016 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Муниципальная программа | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | всего | 108,3 |
|  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения | 108,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Подпрограмма 1 | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | всего | 108,3 |
|  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения | 108,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |
| Основное мероприятие | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (Замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | всего | 108,3 |
|  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения | 108,3 |
|  |  | внебюджетные источники | 0,0 |

Результаты реализации мероприятий программы -повышение энергетической эффективности экономики  Позднеевского сельского поселения

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 267 от 29.12.2016г.О внесении изменений в постановление от 30.09.2013г. № 96 «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Энергоэффективность  и развитие энергетики»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | «Энергоэффективность и развитие энергетики» | 1 | 0,52 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.

### 7). Отчет об исполнении плана  реализации муниципальной программы  «Благоустройство Позднеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | Подпрограмма « Благоустройство » |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 777,1 | 777,1 | 1580,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 163,8 | 163,8 | 133,1 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика. Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории. | 01.01.2016г | 31.12.2016г. | 676,8 | 377,0 | 289,4 |
|  | Контрольное событие программы |  | Благоустройство территории Позднеевского сельского поселения | X |  | X | X | X |

### .

РАСХОДЫ Бюджета Позднеевского сельского поселения на реализацию по источникам финансирования за счет местного бюджета

| № п/п | Наименование индикатора | Ед.изм. | объем | 2016г. тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уличное освещение | км | 59 | 777,1 |
| 2. | Организация и содержание мест захоронения | м² | 1306,7 | 163,8 |
| 2.1. | Братская могила в х.Красное Знамя | м² | 245,8 | 24,0 |
| 2.2. | Братская могила в х.Позднеевка | м² | 400 | 24,0 |
| 2.3. | Братская могила в х. Красный Кут | м² | 130,8 | 47,9 |
| 2.4. | Братская могила в х.Малая Западенка | м² | 262,1 | 20,0 |
| 2.5. | Братская могила в х. Свобода | м² | 268 | 47,9 |
| 3. | Прочие мероприятия |  |  | 676,8 |
| 3.1 | Отлов бродячих животных | шт. | 80 | 6,7 |
| 3.2 | Обкос, уборка территории, противоклещевая обработка |  |  | 670,1 |
| 3.3. | Озеленение |  |  | 0,0 |
| 3.4. | Благоустройство территории (приобретение и установка дет.площадок в 2015 г.) | шт. | 5 | 0,0 |
|  | ВСЕГО |  |  | 1617,7 |

Результаты реализации мероприятий программы

1.Уличное освещение по Поздневскому сельскому поселению производится  и соответсвенно ведутся работы по содержанию наружных сетей электроснабжения в их рабочем состоянии.

2.Организация и содержание мест захоронения:

увеличение убираемой площади на местах захоронения;

очистка территории кладбища от несанкционированных свалок;

3. Ремонт и содержание зеленых насаждений общего пользования:

увеличение уровня озеленения территории поселения;

стабилизация количества зеленых насаждений, на которых произведена обрезка;

стабилизация количества аварийных зеленых насаждений, подлежащих сносу;

4.  Прочие мероприятия

-Отлов безнадзорных животных:

проведение организационно-хозяйственных мероприятий по отлову безнадзорных животных на территории поселения

-Обкос территории- стабилизация сорной растительности на территории поселения

### Информация о внесенных ответственным исполнителем изменениях в муниципальную программу:

Постановление № 110 от 01.04.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

Постановление № 122 от 29.04.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

Постановление № 155 от 03.06.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

Постановление № 169 от 30.06.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

Постановление № 194 от 31.08.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

### Постановление № 263 от 31.12.2016 г. «О внесении изменений в постановление № 98  от 30.09.13г. «Об утверждении муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского  сельского поселения»

| № п/п | Муниципальная программа | Степень достижения целевых показателей Программы | Степень соответствия запланированному уровню затрат | Степень достижения запланированных результатов | Бюджетная эффективность реализации Программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» | 1 | 1 | 1 | 1 |

Вывод:

1. Продолжить реализацию муниципальной программы.