РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2024г.                                               №83                                  х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Благоустройство Позднеевского

сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского

сельского поселения №83 от 11 июля 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Благоустройство Позднеевского сельского поселения» за 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 2706,6 | 2706,6 | 1321,2 | 48,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 506,1 | 506,1 | 428,1 | 84,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены ремонтные работы братских могил, уборка мусора и сорной растительности на территории братских могил и кладбищ, кладбища обработаны от клещей | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 2200,5 | 2200,5 | 893,1 | 40,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | На общественных территориях проведено скашивание сорной растительности и уборка мусора, на территориях детских площадок проведена противоклещевая обработка | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Братских могил, расположенных на территории Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы по О.М. 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.4 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены мероприятия по подготовке и экспертизе сметной документации | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | О.М. 1.5 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.5 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен контракт на благоустройство территории парка х. Позднеевка | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 2706,6 | 2706,6 | 1321,2 | 48,8 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.