ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»     за 9 мес. 2019 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения. | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 85,0 | 85,0 | 30,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 85,0 | 85,0 | 30,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Установка тренажеров, ремонт трибун на стадионе, питание участников спартакиад | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поэтапное внедрение ВФСК ГТО | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | увеличение количества населения Позднеевского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 Развитие инфраструктуры спорта в Позднеевском сельском поселении | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Строительство и многофункциональных спортивных площадок в х.Позднеевка и х. Красное Знамя | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | создание сети спортивных сооружений, обеспечивающих возможность жителям Администрация Позднеевского сельского поселения заниматься физической культурой и спортом | 01.01.2019 | 31.12.2019 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2019 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | X | X | X | 85,0 | 85,0 | 30,2 |  |

Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям                                                                Горячих С.Ю.