РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2024г.                                                №119                               х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Защита населения и территории

от чрезвычайных ситуаций, обеспечение

пожарной безопасности и безопасности

людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль  за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского

сельского поселения №119 от 02.10. 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 20,0 | 20,0 | 5,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением, включая приобретение листовок по пожарной безопасности, размещение информации в СМИ | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 20,0 | 20,0 | 5,6 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.3 Софинансирование расходов на приобретение специальной техники на базе трактора с навесным и прицепным оборудованием | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 120,0 | 120,0 | 109,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание и поддержание в готовности системы муниципального оповещения, а также приобретение листовок по защите от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 120,0 | 120,0 | 109,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 10,0 | 10,0 | 0,9 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 10,0 | 10,0 | 0,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 150,0 | 150,0 | 116,3 | 77,5 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.