РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2024г.                                               №121                                х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Нулевой травматизм»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Нулевой травматизм» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского сельского

поселения №121 от 02.10. 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации программы Позднеевского сельского поселения

«Нулевой травматизм» за 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Программа «Нулевой травматизм» |  | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 18,6 | 37,2 |
|  | Основное мероприятие 1. Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Повышение уровня организации охраны труда, обеспечение наличия комплекта нормативных правовых актов, содержащих требования охраны труда, предотвращение несчастных случаев на производстве. | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1. | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2 Обучение по охране труда | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Проведение вводного инструктажа, первичного инструктажа на рабочем месте, повторного инструктажа, Организация обучения руководителя и специалистов организации | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 5,0 | 5,0 | 0,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2. | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Проведены инструктажи. Прошли обучение по программе «Охрана труда для руководителей и специалистов организаций» - 2 чел. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 3. Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | Главный специа-лист по профилак-тике коррупцион-ных и иных право-нарушений, право-вой и кадровой ра-боте Маслова Т.И. | Организация диспансеризации муниципальных служащих, предрейсового медосмотра водителя | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 45,0 | 45,0 | 18,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3. | Главный специа-лист по профилак-тике коррупцион-ных и иных право-нарушений, право-вой и кадровой ра-боте Маслова Т.И. | Водитель проходил предрейсовый медосмотр. | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 4. Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | Ответственный за организацию работы по ОТ | Устройство новых и реконструкция имеющихся установок кондиционирования воздуха, приведение уровней естественного и искусственного освещения на рабочих местах, в соответствие с действующими нормами | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 4. | Ответственный за организацию работы по ОТ |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 5. Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | Ответственный за организацию работы по ОТ | Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 5. | Ответственный за организацию работы по ОТ |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специа-лист по профилак-тике коррупцион-ных и иных право-нарушений, право-вой и кадровой ра-боте Маслова Т.И. | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 18,6 | 37,2 |

Главный специалист по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, правовой и кадровой работе                                                                   Маслова Т.И.