РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02 октября 2024г.                                             №123                                х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Охрана окружающей среды

и рациональное природопользование»

за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского сельского

поселения №123  от 02.10.2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 9 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение объездов по выявлению навалов мусора с последующей их уборкой на территории поселения, применение административной практики | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Снижение негативного влияния на окружающую среду | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | X | X | X | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, правовой и кадровой работе                                                                   Маслова Т.И.