РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11 июля 2024г.                                       № 84                                 х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Развитие культуры»

за 1 полугодие 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 1 полугодие 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

- 3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского сельского

поселения №84 от 11 июля 2024 г.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Развитие культуры»  за 6 мес. 2024 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Культура | муниципальное бюджетное учреждение культуры Позднеевского сельского поселения Веселовского района «Позднеевский сельский Дом культуры» | X | X | X | 8146,9 | 8146,9 | 3668,6 | 45,0 |
|  | Расходы в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | X | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 561,7 | 561,7 | 234,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 3007,3 | 3007,3 | 1472,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Оплата расходов на организацию деятельности клубных формирований | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 4510,9 | 4510,9 | 1962,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Оплата расходов по оказанию услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2024 | 31.12.20234 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Капитальный ремонт кровли Малозападенского и Краснознаменского СДК | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7 Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Капитальный ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту братских могил и установке гранитных плит | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Изготовлены ПСД на кап ремонт братских могил. х. Позднеевка, х. Свобода, х. Красное Знамя, установка гранитных плит на братской могиле х. Малая Западенка | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.9 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие. Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Позднеевского сельского поселения | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 17,0 | 17,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.13 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | X | X | X | 8146,9 | 8146,9 | 3668,6 | 45,0 |

Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК»                                                           Красовская Т.А.