ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Благоустройство Позднеевского сельского поселения» за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Благоустройство | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 1863,6 | 1863,6 | 901,9 | 48,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы на реализацию мероприятий по организации и содержанию мест захоронений | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 905,0 | 905,0 | 484,6 | 53,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены ремонтные работы братских могил, уборка мусора и сорной растительности на территории братских могил и кладбищ, кладбища обработаны от клещей | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Прочие мероприятия по благоустройству | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 958,6 | 958,6 | 417,2 | 43,5 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | На общественных территориях проведено скашивание сорной растительности и уборка мусора, на территориях детских площадок проведена противоклещевая обработка | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.3 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт Братских могил, расположенных на территории Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик мест захоронения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы по О.М. 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | О.М.1.4 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Проведены мероприятия по подготовке и экспертизе сметной документации | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | О.М. 1.5 Расходы на реализацию проектов инициативного бюджетирования | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | положительный эстетический облик и соблюдение санитарно-эпидемиологическим нормам территории Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы О.М. 1.5 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен контракт на благоустройство территории парка х. Позднеевка | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 1863,6 | 1863,6 | 901,9 | 48,4 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Информационное общество» за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Развитие информационных технологий» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 320,0 | 320,0 | 43,5 | 13,6 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Расходы, связанные с бесперебойной работой официального сайта Позднеевского сельского поселения | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | повышение уровня информированности населения о деятельности о деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 18,0 | 18,0 | 9,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Оплата за содержание официального сайта | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на содержание и сопровождение информационных систем, обеспечивающих бесперебойную работу Позднеевского сельского поселения | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Бесперебойный режим работы Администрации Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 232,0 | 232,0 | 7,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Приобретены лицензии на 1 год работы антивирус, 1С, VipNet, Информационная база ЖКХ | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | Повышение оперативности и качества принимаемых решений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 70,0 | 70,0 | 27,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Инженер –администратор Олленбергер Е.В. | X | X | X | 320,0 | 320,0 | 43,5 | 13,6 |

Инженер – администратор                                                                       Олленбергер Е.В.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Развитие культуры»  за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Культура | муниципальное бюджетное учреждение культуры Позднеевского сельского поселения Веселовского района «Позднеевский сельский Дом культуры» | X | X | X | 7539,8 | 7539,8 | 3531,1 | 46,8 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 6928,6 | 6928,6 | 3245,5 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Оплата расходов на организацию деятельности клубных формирований | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 451,2 | 451,2 | 225,6 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Оплата расходов по оказанию услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 110,0 | 110,0 | 60,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | Капитальный ремонт кровли Малозападенского и Краснознаменского СДК | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7 Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 годы» | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Капитальный ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Заключены договоры на выполнение работ по капитальному ремонту братских могил и установке гранитных плит | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Изготовлены ПСД на кап ремонт братских могил. х. Позднеевка, х. Свобода, х. Красное Знамя, установка гранитных плит на братской могиле х. Малая Западенка | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие. | Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» | Уплата налогов, сборов и иных платежей | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А. | X | X | X | 7539,8 | 7539,8 | 3531,1 | 46,8 |

Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК»                                                           Красовская Т.А.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Обеспечение общественного порядка и  профилактика правонарушений»     за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Позднеевском сельского поселения» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Позднеевском сельского поселения. | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | информация по вопросам противодействия коррупции регулярно размещается на официальном сайте поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельского поселения» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 82,0 | 82,0 | 18,4 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (приобретение и распространение листовок, брошюр, банеров) | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 82,0 | 82,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | информация по противодействию экстремизму и терроризму регулярно размещается на официальном сайте поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 2.2Мероприятия по обеспечению выполнения функций учреждениями поселения (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Действия по противодействию экстремизму и терроризму на территории поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.2 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | действия по противодействию экстремизму и терроризму | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Приобретение и размещение тематической социальной рекламы и публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.2 Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | X | X | X | 98,0 | 98,0 | 18,4 | 18,8 |

Главный специалист по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, правовой и кадровой работе                                                                 Маслова Т.И.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Проведение объездов по выявлению навалов мусора с последующей их уборкой на территории поселения, применение административной практики | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Снижение негативного влияния на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | применение административной практики | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 0,0 | 0,0 |

Главный специалист по профилактике коррупционных

и иных правонарушений, правовой и кадровой работе                                                                   Маслова Т.И.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Развитие физической культуры и спорта»  за 6 мес. 2023г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения. | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 80,0 | 80,0 | 20,4 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | совершенствование системы физического воспитания; рост числа занимающихся физической культурой и спортом; рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,0 | 30,0 | 20,4 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Установка тренажеров, ремонт трибун на стадионе, питание участников спартакиад | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поэтапное внедрение ВФСК ГТО | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | увеличение количества населения Позднеевского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 50,0 | 50,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 85,0 | 85,0 | 85,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Устройство спортивной зоны и зоны отдыха в х. Красное Знамя ул. Молодежная 14В) | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5 Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Устройство спортивной зоны в х.Малая Западенка ул.40 лет Победы 12А) |  | Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2199,9 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 100,0 | 100,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Горячих С.Ю. | X | X | X | 2464,9 | 2464,9 | 105,4 | 0,04 |

Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям                                                                Горячих С.Ю.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 157,0 | 157,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением, включая приобретение листовок по пожарной безопасности, размещение информации в СМИ | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 27,0 | 27,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.2 Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 130,0 | 130,0 | 20,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 5,0 | 5,0 | 4,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание и поддержание в готовности системы муниципального оповещения, а также приобретение листовок по защите от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 5,0 | 5,0 | 4,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и чрезвычайных ситуаций и спасении людей, попавших в беду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 164,0 | 164,0 | 26,9 | 16,4 |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Энергоэффективность и развитие энергетики» за 6 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 1889,9 | 1889,9 | 795,2 |  |
|  | Основное мероприятие 1.1 Электроснабжение линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение расчетов за потребляемые объемы электроэнергии | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 901,4 | 901,4 | 361,3 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Оплата за потребленную электроэнергию | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Содержание линии уличного освещения (выполнение работ) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 650,0 | 650,0 | 321,1 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Работы по обслуживании линии уличного освещения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Приобретение энергосберегающих ламп, оборудования и материалов для поддержания в рабочем состоянии линии уличного освещения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Бесперебойная работа линии уличного освещения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 300,0 | 300,0 | 112,9 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Закуплены светодиодные лампочки | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Содержание контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Повышение качества жизни населения Позднеевского сельского поселения и улучшение экологической ситуации | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 38,5 | 38,5 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Заключен договор по содержанию контейнера для сбора, накопления отработанных энергосберегающих ламп, а также ртутьсодержащих бытовых термометров, отработанных источников энергии(батареи) | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 1889,9 | 1889,9 | 795,2 |  |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ                                                       Линецкий С.В.