**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

**02 октября 2024г.**  №125 х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальной

программы Позднеевского сельского

поселения «Развитие физической культуры

и спорта» за 9 месяцев 2024 года

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

 1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие физической культуры и спорта» за 9 месяцев 2024 года, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В. Покладиев

Приложение №1 к постановлению

Администрации Позднеевского сельского

поселения №125 от 02.10.2024

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

 «Развитие физической культуры и спорта» за 9 мес. 2024г.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Номер и наименование | Ответственный  исполнитель, соисполнитель, участник(должность/ ФИО)  | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения % |
| предусмотреномуниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения. | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 50,0 | 50,0 | 7,2 | 14,4 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | совершенствование системы физического воспитания;рост числа занимающихся физической культурой и спортом;рост количества участников массовых спортивных и физкультурных мероприятий | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 50,0 | 50,0 | 7,2 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Установка тренажеров, ремонт трибун на стадионе, питание участников спартакиад | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Поэтапное внедрение ВФСК ГТО | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | увеличение количества населения Позднеевского сельского поселения, выполнившего нормативы комплекса ГТО на знаки отличия | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Расходы на разработку и проведение работ по проверке достоверности проектно-сметной документации на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Устройство спортивной зоны и зоны отдыха в х. Красное Знамя ул. Молодежная 14В)  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования  | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Основное мероприятие 1.5Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования (Устройство спортивной зоны в х.Малая Западенка ул.40 лет Победы 12А) |  | Софинансирование расходов на реализацию проектов инициативного бюджетирования | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения | 01.01.2024 | 31.12.2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы  | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. |  | X | 31.12.2024 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г. | X | X | X |  50,0 | 50,0 | 7,2 | 14,4 |

Ведущий специалист по земельным и имущественным отношениям Айриян В.Г.