Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.

 **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** отчетный период **1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма « Пожарная безопасность »**  |
| 1.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Приобретение огнетушителей и хоз.инвентаря | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 30,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Приобретение огнетушителей и хоз.инвентаря | X | 31.12.2018г. | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма « Защита населения от чрезвычайных ситуаций »**  |
| 2.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обучение должностных лиц ГО ЧС | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Обучение должностных лиц ГО ЧС | X | 31.12.2018 г. | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.

**«Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности»** отчетный период **1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма « Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельском поселении »**  |
| 1.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 2,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | X | 31.12.2018г. | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма « Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту »**  |
| 2.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова | Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции | 01.01.2018 г | 31.12.2018г. | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Производство и размещение тематической социальной рекламы, изготовление и размещение тематической полиграфической продукции | X | 31.12.2018г. | X | X | X |

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Маслова Т.И.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.

 **«Развитие культуры»** отчетный период **1 квартал 2018г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие культуры»** |
| 1.1 | Основное мероприятие 2 Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социально-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01.2018 г | 31.12.2018 г. | 0,0 | 0,0 | 0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 4175,0 | 1198,5 | 925,3 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности культурных учреждений | X | 31.12.2018г. | X | X | X |

Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.

**«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** отчетный период **1 квартал 2018 г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении»** |
| 1.1  | Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ С.В.Линецкий; Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова | предотвращение выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Повышение уровня экологического обстановки на территории Позднеевского сельского поселения. | X | 31.12.2018 г. | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Маслова Т.И.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.:

 **«Развитие физической культуры и спорта»** отчетный период  **1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения** |
| 1.1  | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | 01.01.2018 г. | 31.12.2018 г. | 75,0 | 31,3 | 17,5 |
|  | Контрольное событие программы  |  | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприя-тий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | X | 31.12.2018 г. | X | X | X |

Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.:

 **«Энергоэффективность и развитие энергетики»**  отчетный период  **1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1.1  | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01.2018г. | 31.12.2018г. | 250,0 | 18,0 | 18,0 |
|  | Контрольное событие программы  |  | повышение уровня энергетической эффективности на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2018г | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.04.2018 г.:

 **«Благоустройство Позднеевского сельского поселения»** отчетный период  **1 квартал 2018 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма « Благоустройство »** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение»  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 900,0 | 258,2 | 856,4 |
| 1.2  | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 150,0 | 11,6 | 11,6 |
| 1.3  | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика. Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории. | 01.01.2018г | 31.12.2018г. | 2008,8 | 29,8 | 29,8 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Благоустройство территории Позднеевского сельского поселения | X |  | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Маслова Т.И.