Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г. :

«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения»

 отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма « Создание условий для обеспечения качественными услугами населения »** |
| 1.1  | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения, включая содержание и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обеспечение бесперебойно работы холодного водоснабжения населения | 01.01.2015 г | 31.12.2015г. | 698,7 | 238,5 | 698,7 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Выполнены работы по текущему ремонту части магистрального водопровода на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2015г | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г.: «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма « Пожарная безопасность »**  |
| 1.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Приобретение огнетушителей | 01.01.2015 г | 31.12.2015г. | 8,2 | 3,2 | 3,2 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Приобретение огнетушителей | X | 31.12.2015г. | X | X | X |
| 2 | **Подпрограмма « Защита населения от чрезвычайных ситуаций »**  |
| 2.1  | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения;  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обучение должностных лиц ГО ЧС | 01.01.2015 г | 31.12.2015г. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Обучение должностных лиц ГО ЧС | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г.:

 «Развитие культуры» отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие культуры»** |
| 1.1  | Основное мероприятие 1 Развитие библиотечного дела  | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека» Полухина И.В. | Количество посещений библиотек. | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 786,3 | 416,7 | 50,0 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социально-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 177,0 | 50,0 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 3347,7 | 1815,1 | 915,6 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Утверждены планы финансово-хозяйственной деятельности культурных учреждений | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека» Полухина И.В.

Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»- Красовская Т.А.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.2015г.:

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» отчетный период **6 мес. 2015 г**.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма «Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении»** |
| 1.1  | Основное мероприятие Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и ПБ С.В.Линецкий; Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Т.И.Маслова | Выявление и устранение свалочных очагов  | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 10,9 | 10,9 | 10,9 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Повышение уровня экологического обстановки на территории Позднеевского сельского поселения. | X | 31.12.2015г. | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Маслова Т.И.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г.:

 «Развитие физической культуры и спорта» отчетный период **6 мес. 2015г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения** |
| 1.1  | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий»  | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 15,7 | 15,7 | 15,7 |
|  | Контрольное событие программы  |  | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Позднеевского сельского поселения и приобретение спортивного инвентаря | X | 31.12.2015г | X | X | X |

Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения Бойко И.Н.

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г.:

 «Развитие транспортной системы» отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма « Развитие транспортной инфраструктуры Позднеевского сельского поселения»** |
| 1.1  | Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 2758,2 | 836,1 | 1107,2 |
| 2 | **Подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения»**  |
| 2.1 | Основное мероприятие Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 149,8 | 128,7 | 112,8 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Содержание дорог, Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП | X | 31.12.2014г. | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.15г.:

 «Энергоэффективность и развитие энергетики» отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончанияреализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | **Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности»** |
| 1.1  | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 100,0 | 47,0 | 37,3 |
|  | Контрольное событие программы  |  | повышение уровня энергетической эффективности на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2015г | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В

Отчет об исполнении плана реализации муниципальной программы по состоянию на 01.07.14г.:

 «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» отчетный период **6 мес. 2015 г.**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименованиеосновного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный  исполнитель  (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результатреализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб.  |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| 1 | **Подпрограмма « Благоустройство »** |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение»  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 608,7 | 336,1 | 1221,2 |
| 1.2  | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 139,0 | 112,9 | 69,9 |
| 1.3  | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика. Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории. | 01.01.2015г | 31.12.2015г. | 157,7 | 50,7 | 15,9 |
|  | Контрольное событие программы  |  | Благоустройство территории Позднеевского сельского поселения | X |  | X | X | X |

Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В.

Ведущий специалист по правовой и кадровой работе Маслова Т.И.