| РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ # РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ ### ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН Администрация Позднеевского сельского поселения Ростовская область Веселовский район 347785 х. Позднеевка, ул. Центральная 1 Тел.(8-863-58) 6-27-36, 6-27-18 факс (8-863-58) 6-20-05 № от 20 .02.2024 г. |  |
| --- | --- |

Представляем Вам комплексный план мероприятия по предупреждению ландшафтных пожаров на территории Позднеевского сельского поселения на 2024 год.

Приложение: комплексный план на 3-х листах.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                                 А.В. Покладиев.

Исполнитель: Линецкий С.В.

т- 8(863-58)62-7-36

СОГЛАСОВАНО :      	          Утверждаю:

Руководитель МКУ « Центр управления по вопросам ГО ЧС                                                                            Глава Администрации Позднеевского

и ресурсному обеспечению»                                                                                                                                              сельского поселения

А.В. Покладиев.

Л.Н.  Скворцов.

.

ПЛАН

мероприятия по предупреждению ландшафтных пожаров на территории

Позднеевского сельского поселения на 2025 год.

х. Позднеевка.

Комплексный план

мероприятий по предупреждению ландшафтных пожаров на территории

Позднеевского сельского поселения на 2025 год

| № п/п | Наименование мероприятия, место его выполнения, проведения | Срок исполнения | Ответственные за исполнение | Отметка о выполнении примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Разработать план мероприятий по предупреждению и ликвидации ландшафтных пожаров на территории Позднеевского сельского поселения в 2025 г. | До 28.02.25 г. | Спец. ЖКХ, специалисты организаций и предприятий |  |
| 2 | Информирование населения о проводимых мероприятиях, направленных на обеспечение пожарной безопасности в период проведения операций: - «Особый противопожарный период»; -« Выборы» - «Жилище» - 2 этапа; - «Елка» | ___ март апрель-ноябрь декабрь - январь | Специалист ЖКХ, специалисты организаций и предприятий |  |
| 3. | Уточнить схемы оповещения членов КЧС и ПБ | Апрель- сентябрь | Вед. спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Телефоны уточнены |
| 4 | Проведение разъяснительной работы с населением по вопросу соблюдения правил ПБ и запрете выжигания мусора и сухой растительности в летний пожароопасный период | с 09.01 по 30.11 в течение года | Администрация Позднеевского сельского поселения |  |
| 5 | Заседание КЧС и ПБ о введении особого противопожарного периода в летний период – в зимний период - | Апрель- сентябрь Октябрь - апрель | Председатель КЧС и ПБ |  |
| 6 | Очистка, вывоз и утилизация ТКО | в течение года | Администрация Позднеевского сельского поселения | Осуществляется по графику на полигон |
| 7. | Создание условий для беспрепятственного проезда пожарной техникой | в течение года | Вед. спец. по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ | Препятствия для проезда спец. техники устранены |
| 8. | Регулярный обкос обочин а/дорог, улиц и переулков | по мере необходимости | Администрация Позднеевского сельского поселения |  |
| 9. | Грейдирование внутрипоселковых грунтовых дорог | Апрель - май | Администрация Позднеевского сельского поселения |  |
| 10. | Обновить сделанную опашку в 2023 г. на территории Позднеевского сельского поселения. | Апрель - май | Администрация Позднеевского сельского поселения |  |
| 11. | Оснащение Башен Рожновского пожарными кранами для забора воды в любое время спец. пожарной техникой. | в течение года | Весёловское МУП ЖКХ | Все башни оборудованы |
| 12. | Патрулирование наиболее пожароопасных участков патрульной машиной с ранцевыми огнетушителями РП- 18 «Ермак». 7 вееров разборных (предназначенных для сбивания и тушения пламени), 7- м разборных лопаты ( предназначенных для тушения пламени - грунтом), 4 е топора ТПП-СТ, 2-е пары пожарных сапог, установка противопожарная высокого давления «Линда 12/170» . | При введении особого режима | Администрация Позднеевского сельского поселения |  |
| 13. | Оснащение каждого населенного пункта примыкающего к участкам подверженным возникновению ландшафтных пожаров противопожарным инвентарем. |  | Администрация Позднеевского сельского поселения | В каждом населенном пункте все ведомственные учреждения, организации и физические лица оснащены противопожарным инвентарем |

Вед.  специалист по вопросам ЖКХ,

ЧС и ПБ Позднеевского сельского поселения                                                                                                                  С.В. Линецкий.