РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2024 года                                 № 101

Об утверждении Порядка разработки,

реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Позднеевского

сельского поселения

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 52 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», пунктом 3 постановления Правительства Ростовской области от 26.06.2023 № 461 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности государственных программ Ростовской области», руководствуясь Уставом МО «Позднеевское сельское поселение»,  Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить Порядок разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, согласно приложению № 1.

- Установить что:

2.1. реализация муниципальных программ Позднеевского сельского поселения в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением, осуществляется, начиная с 2025 года;

2.2. разработка проектов муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, реализация которых планируется с 2025 года, осуществляется в соответствии с Порядком, утвержденным настоящим постановлением;

2.3. корректировка муниципальных программ Позднеевского сельского поселения в части, касающейся их реализации в 2024 году, осуществляется до 1 января 2025 года в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 № 8/1 «Об утверждении  Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

3. Ответственным исполнителям муниципальных программ Позднеевского сельского поселения обеспечить подготовку, согласование и внесение проектов постановлений Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении отчетов о реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения за 2024 год в соответствии с пунктами 5.8-5.14 раздела 5 приложения 1 к  постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 № 8/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения».

4. Признать утратившими силу постановления Администрации Позднеевского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

5. Настоящее постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения.

6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Позднеевского сельского поселения для составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

7. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Позднеевского сельского поселения                                                  Т.И. Маслова

Постановление вносит

Сектор экономики и финансов

Администрации Позднеевского

сельского поселения

Приложение № 1

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения

№101 от 30 августа 2024 г.

ПОРЯДОК

разработки, реализации и оценки эффективности

муниципальных программ Позднеевского сельского поселения

# I. Общие положения

1.1. Настоящий Порядок определяет правила разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, а также мониторинга их реализации.

1.2. Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения представляет собой документ стратегического планирования, содержащий комплекс планируемых мероприятий (результатов), взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления, исполнителям и ресурсам, обеспечивающих достижение целей и решение задач социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения, а также направленных на достижение национальных целей развития Российской Федерации, определенных Президентом Российской Федерации, а также на достижение результатов государственных программ Ростовской области (далее муниципальная программа).

1.3. В настоящем Порядке выделяется следующий типы муниципальных программ Позднеевского сельского поселения:

муниципальная программа Позднеевского сельского поселения, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения. (далее – муниципальная программа)

муниципальная программа Веселовского района, предметом которой является достижение приоритетов и целей муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей, затрагивающих сферы реализации нескольких муниципальных программ (далее – комплексная программа).

1.4. В целях настоящего Порядка используются следующие понятия:

куратор муниципальной (комплексной) программы – Глава Администрации Позднеевского сельского поселения, несущий ответственность за достижение целей и показателей муниципальной (комплексной) программы;

ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы – Аппарат Администрации Позднеевского сельского поселения, либо ответственный в целом за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной (комплексной) программы, обеспечивающий взаимодействие участников муниципальной программы;

-соисполнитель муниципальной (комплексной) программы – Администрация Позднеевского сельского поселения или ответственный за разработку и реализацию структурного элемента муниципальной (комплексной) программы;

участник муниципальной (комплексной) программы – Администрация Позднеевского сельского поселения, муниципальные учреждения Позднеевского сельского поселения, участвующие в реализации структурного элемента муниципальной программы, а также иное юридическое лицо, осуществляющие финансирование отдельных мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальной  (комплексной) программы;

структурный элемент муниципальной (комплексной) программы - муниципальный проект и мероприятия, проводимые в рамках муниципальных проектов, ведомственных проектов, приоритетных проектов реализуемых в составе муниципальной программы, комплекс процессных мероприятий (муниципальные проекты, ведомственные проекты, приоритетные проекты, в совокупности составляющие проектную часть муниципальной программы, комплексы проектных мероприятий);

проект – это комплекс взаимосвязанных мероприятий, направленных на создание уникального результата в условиях временных и ресурсных ограничений в целях решения вопросов местного значения: стратегическая, экономическая и социальная значимость;

муниципальный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение целей и (или) показателей и реализацию мероприятий (результатов) федерального проекта, входящего в состав национального проекта, и (или) структурных элементов государственной программы, и (или) муниципальной программы; – проект разрабатываемый в результате проектной деятельности, инициированный Администрацией Позднеевского сельского поселения;

ведомственный проект - проект, обеспечивающий достижение и (или) вклад в достижение показателей муниципальной программы Позднеевского сельского поселения (в случае если ведомственный проект является структурным элементом муниципальной программы), а также достижение иных показателей и (или) решение иных задач Администрации Позднеевского сельского поселения;

комплекс процессных мероприятий - группа скоординированных мероприятий (результатов), имеющих общую целевую направленность на выполнение функций и решение текущих задач Администрации Позднеевского сельского поселения;

задача (общественно значимый результат) структурного элемента муниципальной программы - итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере  муниципального образования «Позднеевское сельское поселение»;

мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы - количественно измеримый итог деятельности, направленный на достижение показателей муниципальной программы и ее структурных элементов, сформулированный в виде завершенного действия по созданию определенного количества материальных и нематериальных объектов, предоставлению определенного объема услуг, выполнению определенного объема работ с заданными характеристиками. Термин «мероприятие» и «результат» тождественны друг другу и применяются при формировании проектной и процессной частей муниципальной (комплексной) программы с учетом особенностей, установленных абзацем двадцать третьим пункта 2.4 раздела 2 настоящего Порядка;

показатель - количественно измеримый параметр, характеризующий достижение цели (целей) муниципальной (комплексной) программы, выполнение задач (общественно значимых результатов), ее структурных элементов и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов;

контрольная точка - документально подтверждаемое событие, отражающее факт завершения значимых действий по выполнению (достижению) мероприятия (результата), структурного элемента муниципальной (комплексной) программы и (или) созданию объекта;

маркировка - реализуемое в информационных системах присвоение признака связи параметров муниципальных (комплексных) программ и их структурных элементов между собой, а также с параметрами других документов;

прокси-показатель – дополнительный показатель муниципальной программы или структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

Иные понятия, используемые в настоящем Порядке, применяются в значениях, принятых в действующем законодательстве.

1.5.  Муниципальная программа включает в себя не менее двух структурных элементов.

1.6. В состав муниципальных (комплексной)  программ в соответствии со сферами их реализации подлежат включению направления деятельности (функции) Администрации Позднеевского сельского поселения, за исключением направлений деятельности по Перечню согласно приложению к настоящему Порядку.

1.7. Разработка, формирование и реализация муниципальных программ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, которые утверждаются постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения (далее - методические рекомендации).

1.8. Разработка и реализация комплексных программ осуществляются в соответствии с требованиями настоящего Порядка и методическими рекомендациями.

В составе комплексных программ в аналитических целях дополнительно подлежат отражению соответствующие сферам их реализации направления деятельности, включенные в состав иных муниципальных программ.

1.9. Разработка и реализация муниципальных (комплексных) программ осуществляется исходя из следующих принципов:

- обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения, установленных стратегией социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года, (далее – Стратегия);

- обеспечение планирования и реализация муниципальных программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Российской Федерации и Ростовской области;

- включение в состав муниципальной (комплексной) программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольной деятельности, совершенствование нормативного регулирования отрасли, налоговые, тарифные, кредитные и иные инструменты);

- обеспечение консолидации бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, областного бюджета,  и внебюджетных фондов, оценки расходов консолидированного бюджета Позднеевского сельского поселения и внебюджетных источников, направленных на реализацию муниципальной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных программах;

- синхронизация муниципальных (комплексных) программ с государственными программами Ростовской области;

- учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения;

выделение в структуре муниципальной  программы:

- муниципальных и ведомственных проектов, определяемых, формируемых и реализуемых в соответствии с положением об организации проектной деятельности в Позднеевского сельского поселения,  утвержденным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения.

- процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

в) закрепление должностного лица, ответственного за реализацию муниципальной (комплексной) программы и каждого структурного элемента муниципальной  (комплексной) программы;

г) однократность ввода данных при формировании муниципальных  программ и их мониторинге;

д) интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и муниципальных программ Позднеевского сельского поселения.

1.10. Муниципальная  программа состоит из проектной и процессной частей.

Проектная часть включает в себя муниципальные и ведомственные проекты.

Мероприятия (результаты), включаемые в проектную часть, ограничены по срокам и ведут к новым (уникальным) результатам, качественному изменению процессов, значительному прорыву в достижении результатов процессов.

Процессная часть включает в себя комплексы процессных мероприятий.

Мероприятия (результаты), включаемые в процессную часть, непрерывные или постоянно возобновляемые, реализуются в соответствии с устоявшимися процедурами.

1.11. Разработка и реализация муниципальной  (комплексной) программы осуществляется ответственным исполнителем муниципальной  программы совместно с соисполнителями и участниками муниципальной  программы.

1.12. Формирование, представление, согласование и утверждение паспортов муниципальных (комплексной) программ, а также паспортов структурных элементов муниципальных  (комплексных) программ, запросов на их изменение, планов и отчетов об их реализации, иных документов и информации, разрабатываемых при реализации муниципальных (комплексной) программ, осуществляются в государственной интегрированной информационной системе управления общественными финансами «Электронный бюджет» (далее - система «Электронный бюджет») по мере ввода в опытную эксплуатацию ее компонентов и модулей в форме электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью лиц, уполномоченных в установленном порядке действовать от имени ответственного исполнителя муниципальной  программы.

До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов системы «Электронный бюджет» и модулей согласование, изменение, утверждение и представление паспортов муниципальных программ и паспортов комплексов процессных мероприятий осуществляются в электронном виде посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

1.13. Ответственными исполнителями, соисполнителями и участниками муниципальных  (комплексных) программ предусматривается маркировка в системе «Электронный бюджет» параметров муниципальной (комплексной) программы (показателей, мероприятий (результатов), параметров финансового обеспечения), относящихся:

к сферам реализации государственных программ Ростовской области и их структурных элементов (для муниципальных программ);

к реализации национальных проектов.

1.14. Руководители органов, являющихся ответственными исполнителями (участниками) муниципальных (комплексных)  программ, руководители структурных подразделений Администрации Позднеевского сельского поселения несут персональную ответственность за достоверность и своевременность предоставления информации, размещаемой ими в системе «Электронный бюджет».

II. Требования к структуре

муниципальных  программ

2.1. Срок реализации муниципальной (комплексной) программы определяется периодом действия Стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения.

2.2. Муниципальная (комплексная)  программа формируется в виде следующих документов, разрабатываемых и утверждаемых в соответствии с настоящим Порядком и иными нормативными правовыми актами Позднеевского сельского поселения:

- стратегические приоритеты - приоритеты и цели муниципальной политики в соответствующей сфере, в том числе с указанием связи с национальными целями развития Российской Федерации и государственными программами Ростовской области;

- паспорт муниципальной (комплексной) программы;

- паспорта структурных элементов муниципальной (комплексной) программы, включающие в том числе планы их реализации;

- правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Позднеевского сельского поселения юридическим лицам в рамках реализации муниципальной  программы (в случае если муниципальной  программой предусматривается предоставление таких субсидий);

- решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы (при необходимости);

- правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из областного бюджета юридическим лицам в рамках реализации муниципальной программы (в случае если муниципальной программой предусматривается предоставление таких субсидий);

- правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения (при необходимости);

- перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения) (в случае, если муниципальной  программой предусматривается реализация таких проектов).

2.3. В подсистеме управления муниципальными программами системы «Электронный бюджет» ведется реестр документов, входящих в состав муниципальной программы, указанных в пункте 2.2 настоящего раздела (далее - реестр). До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту.

Порядок формирования и ведения реестра определяется методическими рекомендациями.

2.4. При определении структуры муниципальной (комплексной) программы обособляются проектная и процессные части.

В рамках проектной части муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

- осуществление бюджетных инвестиций в форме капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения;

- предоставление субсидий на осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения;

- предоставление бюджетных инвестиций и субсидий из бюджета Позднеевского сельского поселения юридическим лицам;

- выработка предложений по совершенствованию муниципальной политики и нормативного регулирования в сфере реализации муниципальной  (комплексной) программы;

- создание и развитие информационных систем;

- осуществление стимулирующих налоговых расходов;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям в целях осуществления капитальных вложений, операций с недвижимым имуществом, приобретения финансовых активов, а также реализации иных мероприятий, отвечающих критериям проектной деятельности;

- иные направления деятельности, отвечающие критериям проектной деятельности, по согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения.

В рамках процессных мероприятий муниципальной (комплексной) программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

- выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям на выравнивание бюджетной обеспеченности из бюджета района местным бюджетам;

- предоставление целевых субсидий муниципальным учреждениям из бюджета Веселовского района (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

- оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами муниципального образования установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

- предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения муниципального социального заказа на оказание муниципальных услуг в социальной сфере;

- предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям;

- осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

- иные направления деятельности по согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения.

При формировании проектной части муниципальной  программы включаемые в ее состав мероприятия (результаты) должны иметь количественно измеримые итоги их реализации. При формировании процессной части допускается включение мероприятий, не имеющих количественно измеримых итогов.

2.5. Муниципальные и ведомственные проекты, комплексы процессных мероприятий и отдельные мероприятия, направленные на ликвидацию последствий чрезвычайных ситуаций, при необходимости группируются по направлениям (подпрограмм)  муниципальной программы.

2.6. Структурные элементы муниципальной программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной  программы.

III. Требования к содержанию

муниципальной  программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы включают в себя:

- оценку текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения;

- описание приоритетов и целей муниципальной политики Позднеевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной (комплексной)  программы;

- сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области;

- задачи муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей отрасли экономики и сфере муниципального управления.

3.2. Паспорт муниципальной (комплексной)  программы содержит:

- наименование муниципальной  (комплексной) программы;

- цели и показатели, их характеризующие;

- показатели в разрезе Позднеевского сельского поселения (в случае необходимости);

- сроки реализации (с возможностью выделения этапов);

- перечень структурных элементов;

- перечень налоговых расходов;

- параметры финансового обеспечения за счет всех источников финансирования по годам реализации в целом по муниципальной (комплексной) программе и с детализацией по ее структурным элементам, а также с указанием общего объема налоговых расходов, предусмотренных в рамках такой программы;

- сведения о кураторе, ответственном исполнителе;

- связь с национальными целями развития Российской Федерации, государственными программами Ростовской области (при наличии) и целями Стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения;

- иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

3.3.  Паспорт комплекса процессных мероприятий содержит:

- наименование комплекса процессных мероприятий;

- задачи;

- показатели;

- показатели в разрезе муниципального образования Позднеевское сельское поселение (в случае необходимости);

- сроки реализации;

- перечень мероприятий (результатов);

- параметры финансового обеспечения за счет всех источников по годам реализации в целом, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам);

- план реализации, включающий информацию о контрольных точках;

- иную информацию в соответствии с методическими рекомендациями.

Паспорт комплекса процессных мероприятий формируется соисполнителем муниципальной (комплексной) программы.

3.4. Паспорт муниципальных и ведомственных проектов, а также планы мероприятий по их реализации формируются и утверждаются в соответствии с положением об организации проектной деятельности на территории Позднеевского сельского поселения.

3.5. Для каждой муниципальной (комплексной) программы устанавливается одна или несколько целей, которые должны соответствовать приоритетам и целям социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения в соответствующей сфере.

Цели муниципальной (комплексной) программы следует формулировать исходя из следующих критериев:

- специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной  программы);

- конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

- измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

- достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной  программы);

- актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения);

- релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной  программы);

- ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Цель муниципальной (комплексной) программы необходимо формулировать с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный социально-экономический эффект от реализации муниципальной (комплексной) программы на момент окончания ее реализации.

Цели муниципальных  программ, связанных с государственными программами Ростовской области, следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов муниципальной  программы.

Сформированные цели муниципальной  программы должны в целом охватывать основные направления реализации муниципальной политики в соответствующей сфере социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения.

3.6. При постановке целей муниципальной  программы необходимо обеспечить возможность проверки и подтверждения их достижения. Для этого для каждой цели муниципальной  программы, а также задачи (общественно значимого результата) ее структурного элемента формируются показатели.

Допускается включение в муниципальную  программу комплекса процессных мероприятий, для которых показатели не устанавливаются.

3.7. В число показателей муниципальной (комплексной) программы, показателей ее структурных элементов включаются:

- показатели, характеризующие достижение национальных целей развития Российской Федерации;

- показатели приоритетов социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения, определяемые в документах стратегического планирования;

- показатели уровня удовлетворенности граждан качеством предоставляемых государственных и муниципальных услуг в соответствующей сфере социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения (при необходимости);

- показатели для оценки эффективности деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения.

Показатели муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов должны удовлетворять одному из следующих условий:

- значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

- значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

- значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным   правовым актом Администрации Позднеевского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы.

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным ) на региональном уровне методикам расчета.

Показатели муниципальной программы и ее структурных элементов должны отвечать критериям точности, однозначности, измеримости (счетности), сопоставимости, достоверности, своевременности, регулярности, возможности проведения ежемесячной оценки их достижения (по предусмотренным методикам расчета показателей), в том числе социальных эффектов от реализации муниципальной  программы, и отвечать иным требованиям, определенным методическими рекомендациями.

3.8. Достижение целей и показателей, решение задач муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов обеспечивается за счет реализации мероприятий (результатов) структурных элементов такой программы. Мероприятия (результаты) группируются по задачам (общественно значимым результатам) структурных элементов муниципальных (комплексных)  программ.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной  (комплексной) программы должно соответствовать принципам конкретности, точности, достоверности, измеримости.

Мероприятие (результат) структурного элемента муниципальной (комплексной) программы должно иметь контрольные точки, отражающие ход его реализации и факт завершения значимых действий по исполнению (достижению) этого мероприятия (результата) и (или) по созданию объекта.

Мероприятия (результаты) структурных элементов муниципальной (комплексной) программы формируются с учетом соблюдения принципа прослеживаемости финансирования мероприятия (результата) - увязки одного мероприятия (результата) с одним направлением расходов, установленным согласно коду целевой статьи бюджетной классификации в соответствии с порядком применения бюджетной классификации расходов бюджета Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период, за исключением мероприятий (результатов), источником финансового обеспечения реализации которых является консолидированная субсидия. Формирование мероприятий (результатов) процессной части муниципальной  программы может осуществляться без соблюдения указанного принципа.

В составе структурных элементов  муниципальной (комплексной) программы в обязательном порядке отражаются результаты, предусмотренные в заключенном соглашении о предоставлении межбюджетного трансферта из областного бюджета (финансовое соглашение) без изменения их наименований, единиц измерения, значений по годам реализации, установленных в таком соглашении.

Мероприятия (результаты) муниципальной  программы, направленные на достижение целей и показателей муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, должны быть увязаны с мероприятиями (результатами) государственной программы Ростовской области.

3.9. Информация о мероприятиях (результатах) структурного элемента муниципальной  программы с детализацией до контрольных точек отражается в плане реализации такого структурного элемента муниципальной программы.

План реализации комплекса процессных мероприятий разрабатывается на текущий год и плановый период (с детализацией на текущий год) и подлежит включению в паспорт такого структурного элемента.

3.10. Постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении муниципальной (комплексной) программы утверждаются:

- стратегические приоритеты муниципальной  программы;

- паспорт муниципальной  программы;

- паспорта комплексов процессных мероприятий;

- правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Позднеевского сельского поселения юридическим лицам в рамках реализации муниципальной  программы (в случае если муниципальной  программой предусматривается предоставление таких субсидий);

- правила осуществления капитальных вложений в объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения и (или) в приобретение объектов недвижимого имущества в муниципальную собственность за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения (при необходимости);

- перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения) (в случае если муниципальной программой предусматривается реализация таких проектов);

- иные документы, необходимые для обеспечения реализации муниципальной программы.

IV. Разработка и внесение изменений

в муниципальную  программу

4.1. Разработка муниципальных программ осуществляется на основании перечня муниципальных программ, утверждаемого распоряжением Администрации Позднеевского сельского поселения.

Перечень муниципальных программ формируется в соответствии с приоритетами социально-экономической политики, определенными Стратегией социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения с учетом национальных целей развития Российской Федерации и государственных программ.

4.2. В перечне муниципальных программ указываются наименование каждой муниципальной  программы, период ее реализации и ответственный исполнитель.

4.3. Внесение изменений в перечень муниципальных программ осуществляется ответственным исполнителем муниципальной программы в месячный срок со дня принятия Администрацией Позднеевского сельского поселения решения о целесообразности разработки муниципальной программы, но не позднее 1 сентября  текущего финансового года.

4.4. На основании перечня муниципальных программ выделяются два этапа реализации муниципальных программ:

первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с настоящим Порядком;

второй этап реализации муниципальной программы – с начала реализации муниципальной (комплексной) программы в соответствии с настоящим Порядком.

4.5. Разработка проекта муниципальной программы производится ответственным исполнителем совместно с  участниками в соответствии с методическими рекомендациями.

4.6. Проект постановления Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении муниципальной (комплексной) программы, включающий в себя документы в соответствии с пунктом 3.10 раздела 3 настоящего Порядка, согласованный ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы, направляется в   сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения.

4.7. Ответственный исполнитель муниципальной  (комплексной) программы выносит проект новой муниципальной программы на общественное обсуждение с учетом требований законодательства Российской Федерации.

Проект новой муниципальной (комплексной) программы подлежит одновременному размещению на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в инфомационно-телекоммуникационной сети «Интернет» с указанием: ответственного исполнителя, наименования  проекта новой муниципальной (комплексной)  программы, проекта новой муниципальной (комплексной) программы, даты начала и завершения общественного обсуждения, срок которого составляет не менее 10 календарных дней с даты размещения проекта новой муниципальной (комплексной) программы на официальном сайте ответственного исполнителя и Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», порядка направления предложений (замечаний) с использованием системы ПОС. Предложения (замечания), поступившие в ходе общественного обсуждения, носят рекомендательный характер и подлежат обязательному рассмотрению ответственным исполнителем (комплексной) муниципальной  программы, который дорабатывает проект новой муниципальной программы с учетом полученных замечаний и предложений, поступивших в ходе общественного обсуждения.

4.8. Ответственный исполнитель муниципальной программы обеспечивает регистрацию новой муниципальной (комплексной) программы, а также изменений в ранее утвержденную муниципальную программу в федеральном государственном реестре документов стратегического планирования в соответствии с Правилами государственной регистрации документов стратегического планирования и ведения федерального государственного реестра документов стратегического планирования, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25.06.2015 № 631 в течение 10 дней с момента принятия соответствующего нормативного правового акта

4.9. Сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения рассматривает проект муниципальной (комплексной)  программы (проект внесения изменений в муниципальную программу) на предмет:

- соблюдения требований к структуре и содержанию муниципальной (комплексной) программы, установленных настоящим Порядком;

- обоснованности подходов к выделению мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ;

- соответствия целей, задач и показателей муниципальной  программы целям, задачам, показателям, закрепленным в документах стратегического планирования, нормативных правовых актах Российской Федерации и Ростовской области и Позднеевского сельского поселения;

- соответствия мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных  программ целям и задачам муниципальной программы;

- взаимоувязки плановых значений показателей и изменения объемов финансирования взаимоувязанных мероприятий (результатов) муниципальных  программ;

- соответствия налоговых расходов целям и задачам муниципальных  программ.

4.9.1. Сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения:

- проекты муниципальных  программ, Позднеевского сельского поселения предлагаемых к реализации начиная с очередного финансового года, а также проекты изменений в ранее утвержденные муниципальные  программы на соответствие:

- возвратному распределению расходов  бюджета Позднеевского сельского поселения в рамках доведенных до главных распорядителей средств  бюджета Позднеевского сельского поселения предельных показателей расходов  бюджета Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период;

- принятому решению Собрания Депутатов Позднеевского сельского поселения о  бюджете Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период;

- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области о налогах и сборах и решениям Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения;

2) проекты постановлений Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в муниципальные программы в текущем финансовом году на соответствие:

- решению Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в решение о  бюджете Позднеевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период;

- налоговых льгот (пониженных ставок по налогам) положениям законодательства Ростовской области о налогах и сборах и решениям Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения.

4.10. Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы на этапе согласования проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в действующую муниципальную  программу по каждому инвестиционному проекту (объекту строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящемуся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения), включаемому в муниципальную (комплексной) программу, представляет  в сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения:

- копию положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации (в случае, если проектная документация подлежит экспертизе);

- копию заключения о достоверности определения сметной стоимости объекта капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящегося в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения.

4.11. Внесение изменений в муниципальную (комплексной)  программу осуществляется по инициативе ответственного исполнителя, соисполнителя (по согласованию с ответственным исполнителем) в порядке, установленном Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

Проект  правового акта Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в муниципальную  программу (с приложением проекта правового акта Администрации Позднеевского сельского поселения и пояснительной информации о вносимых изменениях, в том числе расчетов и обоснований по бюджетным ассигнованиям) подлежит согласованию в секторе экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

При необходимости корректировки значений целевых показателей и мероприятий (результатов) муниципальной (комплексной) программы, структуры муниципальной программы, в целях их приведения в соответствие в решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете поселения и о внесении изменений в решение о бюджете поселения в соответствии с пунктом 5.6. раздела 5 настоящего Порядка,  подготовить проект правового акта Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальную  (комплексную) программу, который подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

При необходимости изменений целей, задач муниципальной (комплексной) программы, перечня показателей, структуры муниципальной  (комплексной) программы  подготовить проект правового акта Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальную  (комплексную) программу, который подлежит согласованию в порядке, установленном Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

Ответственные исполнители муниципальных (комплексных) программ в установленном порядке вносят изменения в муниципальные (комплексные) программы по мероприятиям (результатам) структурных элементов, а также показателям текущего финансового года и (или) планового периода в текущем финансовом году, за исключением изменений наименований мероприятий (результатов) в случаях, установленных бюджетным законодательством.

V. Финансовое обеспечение

муниципальных  программ

5.1. Параметры финансового обеспечения муниципальных программ на период их действия планируются исходя из необходимости достижения приоритетов социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ осуществляется за счет:

бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения, включающих в том числе межбюджетные трансферты, предоставляемые из федерального и областного бюджетов;

внебюджетных источников.

5.2. Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных  программ утверждается решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о  бюджете Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период в соответствии со статьей 184,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

5.3. Параметры финансового обеспечения в паспорте муниципальной  программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1  настоящего Порядка, по годам реализации в целом, а также с детализацией по ее структурным элементам.

Параметры финансового обеспечения в паспорте структурного элемента муниципальной программы приводятся в разрезе источников финансирования, определенных пунктом 5.1 настоящего раздела, по годам реализации в целом по такому структурному элементу, а также с детализацией по его мероприятиям (результатам).

В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта, утвержденного в системе «Электронный бюджет», и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными по такому муниципальному проекту в действующей редакции паспорта муниципальной  программы, соответствующие изменения финансового обеспечения по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений в решение Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете Позднеевского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте муниципальной программы при последующем внесении изменений в муниципальную программу.

5.4. Муниципальные (комплексные) программы, предлагаемые к реализации начиная с очередного финансового года, а также изменения в ранее утвержденные муниципальные  программы в части финансового обеспечения мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ за счет средств  бюджета Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и плановый период подлежат утверждению Администрацией Позднеевского сельского поселения не позднее 1 октября текущего года.

5.5. Муниципальные  программы подлежат приведению в соответствие с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о  бюджете Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в сроки, установленные Бюджетным Кодексом Российской Федерации, в месячный срок со дня вступления его в силу.

5.6. Ответственные исполнители муниципальных (комплексной)  программ в месячный срок со дня вступления в силу решения Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в решение о  бюджете Позднеевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период подготавливают в соответствии с Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения проекты постановлений Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении соответствующих изменений в муниципальные (комплексные) программы, при этом муниципальные (комплексные) программы должны быть приведены в соответствие с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в решение Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете Позднеевского сельского поселения на текущий финансовый год и на плановый период не позднее 31 декабря текущего года.

VI. Система управления

муниципальной  программой

6.1. Куратор, несет персональную ответственность за текущее управление реализацией муниципальной программы и конечные результаты, рациональное использование выделяемых на ее выполнение финансовых средств, определяет формы и методы управления реализацией муниципальной программы.

Ответственный исполнитель, соисполнитель и участник муниципальной программы, несут персональную ответственность за реализацию соответствующих структурных элементов муниципальной программы, выполнение ее мероприятий (результатов), достижение соответствующих показателей.

Ответственный исполнитель муниципальной  программы  (Администрация Позднеевского сельского поселения) вправе устанавливать формы и методы управления реализацией муниципальной программы своим муниципальным нормативными правовым актом.

Куратор урегулирует разногласия между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы по Предметам муниципальной программы.

6.2. Ответственный исполнитель муниципальной (комплексные) программы:

- организует разработку и обеспечивает реализацию муниципальной программы, ее   согласование и внесение в установленном порядке проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении муниципальной программы или о внесении изменений в нее главе Администрации Позднеевского сельского поселения;

- координирует деятельность соисполнителей и участников муниципальной программы в рамках подготовки проекта муниципальной программы и ее исполнения;

- подготавливает отчеты о реализации муниципальной программы;

- предоставляет по запросу сектора экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения данные, необходимые для мониторинга реализации муниципальной программы;

- подготавливает годовой отчет и предоставляет его сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения;

- обеспечивает размещение муниципальной программы на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

- формирует и размещает на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» Единый аналитический план реализации муниципальной  программы;

- выполняет иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.3. Соисполнители муниципальной программы:

- обеспечивают согласование проекта муниципальной  программы с участниками муниципальной  программы в части структурных элементов, в реализации которых предполагается их участие;

- обеспечивают совместно с участниками муниципальной  программы реализацию включенных в муниципальную  программу муниципальных и ведомственных проектов и  комплекса процессных мероприятий;

- запрашивают у участников муниципальной программы информацию, необходимую для подготовки ответов на запросы ответственного исполнителя, а также информацию, необходимую для проведения мониторинга реализации и оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчетов;

- предоставляет ответственному исполнителю необходимую информацию для подготовки ответов на запросы сектора экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения, а также информацию необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки годового отчета;

- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.4. Участники муниципальной  программы:

- обеспечивают реализацию отдельных мероприятий муниципальных проектов,  ведомственных проектов и процессных мероприятий, в реализации которых предполагается их участие;

- представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для осуществления мониторинга реализации муниципальной  программы, оценки ее эффективности;

- выполняют иные функции, предусмотренные настоящим Порядком.

6.5. Планирование реализации муниципальной (комплексной) программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных проектов, ведомственных проектов и комплексов процессных мероприятий соответствующей муниципальной программы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной  программы на очередной финансовый год.

Планирование сроков выполнения (достижения) мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

их равномерного распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной  программы и показателей ее структурных элементов;

установления плановых дат их выполнения (достижения) не позднее дат соответствующих мероприятий (результатов), определенных в структурных элементах государственных программ Ростовской области.

Для мероприятий (результатов) структурных элементов муниципальных программ формируются контрольные точки, которые равномерно распределяются в течение года.

Единый аналитический план реализации муниципальной  программы формируется и размещается на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения муниципальной (комплексной) программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

6.6. Контроль за реализацией муниципальных  программ осуществляется  главой Администрации Позднеевского сельского поселения.

6.7. Оперативный контроль за реализацией муниципальных (комплексных) программ по итогам полугодия и 9 месяцев осуществляется комиссией по обеспечению устойчивого социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения и достижению показателей эффективности деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения (далее комиссия).

6.8. Под мониторингом реализации муниципальной (комплексной) программы понимается система мероприятий по измерению фактических параметров исполнения муниципальной (комплексной) программы, определению их отклонений от плановых параметров, определению рисков, возникших при реализации муниципальной (комплексной) программы, прогнозированию исполнения плановых значений.

Мониторинг реализации муниципальной (комплексной) программы ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений хода реализации муниципальной  программы от запланированного уровня и осуществляется по итогам полугодия и 9 месяцев.

6.9. Подготовка отчета о ходе реализации муниципальной (комплексной)  программы осуществляется ответственным исполнителем с учетом отчетов о ходе реализации муниципальных и ведомственных проектов, входящих в состав муниципальной  программы, а также информации о ходе реализации комплексов процессных мероприятий.

6.10. Ответственный исполнитель соответствующей муниципальной  программы по итогам полугодия, 9 месяцев направляет на рассмотрение в сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения в соответствии с Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения отчет о ходе реализации муниципальной  программы в срок до 10-го числа месяца, следующего за отчетным периодом. Срок согласования отчет о ходе реализации муниципальной программы согласно п.6.12 Регламента Администрации Позднеевского сельского поселения - составляет не более 2 рабочих дней .

Отчеты о ходе реализации структурных элементов муниципальной  (комплексной) программы представляются в адрес ее ответственного исполнителя в срок до 8-го рабочего дня месяца, следующего за отчетным периодом.

Требования к отчету о ходе реализации муниципальной  программы определяются методическими рекомендациями.

Информация о выполнении мероприятий (результатов) структурных элементов, контрольных точек вносит сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения на рассмотрение комиссии.

Ответственные исполнители муниципальных (комплексных) программ, допустившие невыполнение мероприятий (результатов) структурных элементов и контрольных точек, представляют  сектору экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения информацию о причинах невыполнения и принимаемых мерах по их недопущению, а так же выступают на заседании комиссии информацией о причинах невыполнения и принимаемых мерах по их недопущению.

Отчет о ходе реализации муниципальной (комплексной) программы по итогам полугодия и 9 месяцев после согласования с руководителем сектора экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения подлежит размещению ответственным исполнителем муниципальной  программы в течение 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6.11.Ответственный исполнитель муниципальной (комплексной) программы подготавливает, согласовывает и вносит на рассмотрение главы Администрации Позднеевского сельского поселения проект постановления Администрации Позднеевского сельского поселения об утверждении отчета о реализации муниципальной  программы за год (далее - годовой отчет) до 10 марта года, следующего за отчетным.

6.12. Годовой отчет формируется ответственным исполнителем с учетом информации, полученной от соисполнителей и участников муниципальной программы и содержит:

- информацию о достижении целей муниципальной  программы за отчетный период, а также прогноз достижения целей муниципальной  программы на предстоящий год и по итогам ее реализации в целом;

- перечень контрольных точек, пройденных и не пройденных (с указанием причин) в установленные сроки;

- информацию о достижении фактических значений показателей муниципальной  программы и фактических значений показателей и результатов ее структурных элементов;

- информацию о структурных элементах, реализация которых осуществлялась с нарушением установленных параметров и сроков;

- анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной  программы;

- данные об использовании бюджетных ассигнований и иных средств на реализацию муниципальной  программы;

- предложения о корректировке, досрочном прекращении структурных элементов или муниципальной  программы в целом;

- сведения об изменениях, внесенных в отчетном периоде в муниципальную  программу.

6.13. Оценка эффективности реализации муниципальной программы проводится ответственным исполнителем, в составе годового отчета. Оценка эффективности муниципальной программы и ее критерии определяются в соответствии с Методикой оценки эффективности реализации муниципальных программ.

6.14. По результатам оценки эффективности муниципальной программы главой Администрации Позднеевского сельского поселения может быть принято решение о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной  (комплексной) программы.

6.15. В случае принятия Администрацией Позднеевского сельского поселения решения о необходимости прекращения или об изменении, начиная с очередного финансового года, ранее утвержденной муниципальной (комплексной) программы, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации муниципальной (комплексной) программы, ответственный исполнитель муниципальной программы в месячный срок вносит соответствующий проект постановления Администрации Позднеевского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Позднеевского сельского поселения.

6.16. К годовому отчету за последний год реализации муниципальной программы положения абзаца девять пункта 6.12,  пунктов 6.14 и 6.15 настоящего раздела не применяются.

6.17. Годовой отчет после принятия Администрацией Позднеевского сельского поселения постановления о его утверждении подлежит размещению ответственным исполнителем  не позднее 10 рабочих дней на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения. (Срок принятия Администрацией Позднеевского сельского поселения постановления об утверждении годового отчета о реализации муниципальной программы утвержден п. 6.11 настоящего постановления).

6.18. Итоги реализации муниципальных (комплексных) программ Позднеевского сельского поселения за отчетный год отражаются в сводном годовом докладе о ходе реализации и об оценке эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения (далее - сводный доклад).

Сводный доклад формируется сектором экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения и в срок до 10 апреля года, следующего за отчетным, для обеспечения представления на Собрание депутатов Позднеевского сельского поселения годового отчета об исполнении бюджета Позднеевского сельского поселения в порядке, установленном Регламентом Администрации Веселовского района.

Сводный доклад формируется на основании утвержденных постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения годовых отчетов, результатов оценки эффективности муниципальных (комплексных) программ и содержит общие сведения о реализации муниципальных программ за отчетный год, а также по каждой муниципальной (комплексной) программе:

сведения об основных результатах реализации муниципальной программы за отчетный период;

сведения о степени соответствия установленных и достигнутых целевых показателей муниципальной программы за отчетный год.

сведения о выполнении расходных обязательств Позднеевского сельского поселения, связанных с реализацией муниципальной программы;

уровень реализации муниципальной программы.

Сводный доклад подлежит размещению не позднее 10 рабочих дней со дня принятия решения Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения об утверждении отчета об исполнении бюджета Позднеевского сельского поселения на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Приложение

к Порядку разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения

ПЕРЕЧЕНЬ

направлений деятельности, не подлежащих включению 
в муниципальные программы Позднеевского сельского поселения

1. Обеспечение функционирования главы Администрации Позднеевского сельского поселения.

2. Обеспечение деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения, за исключением бюджетных ассигнований, целевое назначение которых соответствует сферам реализации муниципальных программ.

2. Обеспечение функционирования Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения.

3. Проведение выборов и референдумов.

4. Обслуживание муниципального долга Позднеевского сельского поселения.

5. Управление зарезервированными за сектором экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения бюджетными ассигнованиями, за исключением бюджетных ассигнований, целевое значение которых соответствует сферам реализации муниципальных  программ.

6. Иные непрограммные расходы Администрации Позднеевского сельского поселения, в соответствии с Положением о порядке применения бюджетной классификации расходов бюджета Позднеевского сельского поселения на очередной финансовый год и на плановый период.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Позднеевского

сельского поселения

от 30 августа 2024 № 101

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Позднеевского сельского поселения,

признанных утратившими силу.

- Постановление Администрации Веселовского района от 30.01.2018 № 8/1 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»

- Постановление Администрации Веселовского района от 02.10.2018 № 119 «О внесении изменений в постановление № 8/1 от 30.01.2018 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»