**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.12.2024 г. № 165 х.Позднеевка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год

 В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В.Покладиев

Приложение

к постановлению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 09.12.2024 №165

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Позднеевского сельского поселения «Информационное общество» на 2025 год

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки  | Срок реализации  | Ответственный исполнитель(должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей)  |
| начало | окончание | всего | Бюджет Позднеевского сельского поселения | областнойбюджет | федеральныйбюджет | внебюджетныеисточники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Развитие информационных технологий»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *250,0* | *250,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1** Расходы, связанные с бесперебойной работой официального сайта Позднеевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *18,0* | *18,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Закупка включена в план закупок. | Х | январь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2Заключение муниципального контракта | Х | январь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | Январь-декабрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | Январь-декабрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *18,0* | *18,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2**Расходы на содержание и сопровождение информационных систем, обеспечивающих бесперебойную работу Позднеевского сельского поселения  | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *60,0* | *60,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок. | Х | март 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2Заключение контракта | Х | июнь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3 Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | сентябрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4 Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | декабрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *60,0* | *60,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.3 | **Мероприятия (результат) 1.3** Расходы на создание и развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры, защита информации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *172,0* | *172,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.3.1 | Контрольная точка 1.3.1 Закупка включена в план закупок. | X | март 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.2 | Контрольная точка 1.3.2Заключение контракта | X | июнь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.3 | Контрольная точка 1.3.3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | X | сентябрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.3.4 | Контрольная точка 1.3.4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. |  | декабрь 2025 | Инженер-администратор Олленбергер Е.В. | *172,0* | *172,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 2 | Итого по муниципальной программе | X | X | X | 250,0 | 250,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |