**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.12.2024 г. № 167 х.Позднеевка

Об утверждении единого аналитического плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В.Покладиев

Приложение

к постановлению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 09.12.2024 №167

Единый аналитический план реализации муниципальной программы

Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | Бюджет Позднеевского сельского поселения | областной  бюджет | федеральный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Культура»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | 9837,2 | 9328,6 | 508,6 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1.** Организация и проведение культурно-массовых мероприятий | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *9328,6* | *9328,6* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1 Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). | Х | Март 2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.2 | Контрольная точка 1.1.2  Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). | Х | Июнь 2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.1.3 | Контрольная точка 1.1.3  Услуга оказана (работы выполнены). | Х | Сентябрь 2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *9328,6* | *9328,6* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1.4 | Контрольная точка 1.1.4. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Х | Декабрь 2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2.**  Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.3 | **Мероприятие (результат) 1.3.** Расходы на ремонт сельских домов культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.4 | **Мероприятие (результат) 1.4** Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.5 | **Мероприятие (результат) 1.5.** Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.6 | **Мероприятия (результат) 1.6** Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.7 | **Мероприятия (результат) 1.7** Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.8 | **Мероприятия (результат) 1.8** Расходы на строительно-техническое исследование по вопросу определения стоимости восстановительного ремонта помещений зданий муниципальных учреждений культуры | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.9 | **Мероприятия (результат) 1.9** Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры». | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.10 | **Мероприятия (результат) 1.10** Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Позднеевского сельского поселения | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | *0,0* | *0,0* | 0,0 | *0,0* | 0,0 |
| 1.11 | **Расходы в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года (всего), в том числе:** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры» Красовская Т.А. | 508,6 | 0,0 | 508,6 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Итого по муниципальной  программе | X | X | X | 9837,2 | 9328,6 | 508,6 | 0,0 | 0,0 |