**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

**«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

09.12.2024 г. № 170 х.Позднеевка

Об утверждении единого аналитического плана реализации программы Позднеевского сельского поселения «Нулевой травматизм» на 2025 год

В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 101 «Об утверждении Порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.08.2024 № 102 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения», Администрация Позднеевского сельского поселения:

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить единый аналитический план реализации программы Позднеевского сельского поселения «Нулевой травматизм» на 2025 год, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания и подлежит обнародованию.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения А.В.Покладиев

Приложение

к постановлению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 09.12.2024 № 170

Единый аналитический план реализации программы

Позднеевского сельского поселения «Нулевой травматизм» на 2025 год

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации | | Ответственный исполнитель  (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) | | | | |
| начало | окончание | всего | Бюджет Позднеевского сельского поселения | областной  бюджет | федеральный  бюджет | внебюджетные источники |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| *1. Комплексы процессных мероприятий* | | | | | | | | | |
| 1 | **Комплекс процессных мероприятий «Нулевой травматизм»** | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | *70,0* | *70,0* | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.1 | **Мероприятие (результат) 1.1** Организация работы ответственного за организацию работы по охране труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2 | **Мероприятие (результат) 1.2** Обучение по охране труда | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | 15,0 | 15,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.1 | Контрольная точка 1.2.1 Закупка включена в план закупок. | Х | Х | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.2 | Контрольная точка 1.2.2  Заключение контракта на предоставление образовательных услуг | Х | Х | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.3 | Контрольная точка 1.2.3  Дистанционное обучение с получением удостоверения о повышении квалификации по «Охране труда» | Х | Х | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.4 | Контрольная точка 1.2.4  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | Х | Х | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.5 | Контрольная точка 1.2.5. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Х | Х | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | 15,0 | 15,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.6 | **Мероприятие (результат) 3.**  Медицинские осмотры (диспансеризация) работников | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | 55,0 | 55,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.7 | Контрольная точка 3.1.1 Проведение диспансеризации муниципальных служащих | Х | 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.8 | Контрольная точка 3.1.2 Составление контингента работников, подлежащих периодическим осмотрам (диспансеризации) | Х | Сентябрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.9 | Контрольная точка 3.1.3 Заключение договора с медицинской организацией о проведение медицинских осмотров (диспансеризации) | X | Октябрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И.. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.10 | Контрольная точка 3.1.5 Получение от медицинской организации заключительного акта  и обеспечение его хранения | X | Декабрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.11 | Контрольная точка 3.1.6. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | X | Декабрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | 30,0 | 30,0 | *0,0* | *0,0* | 0,0 |
| 1.2.12 | Контрольная точка 3.1.6. Проведение предрейсовых осмотров водителя | X | Январь-декабрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.13 | Контрольная точка 3.  Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. | 01.01.2025 | Январь-декабрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.14 | Контрольная точка 3.1.7. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | X | Январь-декабрь 2025 | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | 25,0 | 25,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.15 | **Мероприятие (результат) 1.4** Проведение технических мероприятий, направленных на снижение уровней профессиональных рисков | X | X | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 1.2.16 | **Мероприятие (результат) 1.5** Обеспечение работников специальной одеждой, специальной обувью и другими средствами индивидуальной защиты (далее – СИЗ) | X | X | Начальник отдела по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Х | Х | Х | Х | X |
| 2 | **Итого по муниципальной  программе** | X | X | X | 70,0 | 70,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |