- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2024   г.                                         № 60                                  х.Позднеевка

- Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений»  за 2023 год, согласно Приложения №1.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения. http://pozdneevskoe-sp.ru/

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В.Покладиев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения

от 28 мая 2024г. № 60

Отчет

о реализации муниципальной программы

ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Обеспечение  общественного порядка и  профилактика правонарушений»

за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые  за 2023 год

В целях создания условий для комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Позднеевского сельского поселения, повышению комфортности граждан в рамках реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение  общественного порядка и  профилактика правонарушений», утвержденной постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 31.10.2018 года № 141  (далее – муниципальная программ), ответственным исполнителем и участников муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

1. снижение уровня преступности на 10% по отношению к 2017 году

2. обеспечение подавляющего большинства учреждений социальной сферы системами технической защиты объектов

3. снижение количества граждан, лично сталкивавшихся за последний год с проявлениями коррупции в Позднеевского сельского поселения;

4. недопущение распространения незаконного потребления наркотиков

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/ или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ1.

________________________________

1 В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Противодействие коррупции в Позднеевского сельского поселения» предусмотрена реализация 1 основных мероприятий, они же являются  приоритетными основных мероприятий и  1 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Приобретение  и распространение печатной продукции  по вопросам противодействия коррупции в Позднеевском сельского поселения.

В рамках подпрограммы 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевского сельского поселения» предусмотрена реализация 2 основных мероприятия, они же являются  приоритетными основных мероприятий и  1 контрольных событий

Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (приобретение  и распространение листовок, брошюр, банеров)

Основное мероприятие 2.2. Мероприятия по обеспечению выполнения функций учреждениями поселения (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий

В рамках подпрограммы 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» реализация 2 основных мероприятий, они же являются  приоритетными основных мероприятий и  2 контрольных событий

Основное мероприятие 3.1. Приобретение и размещение тематической социальной рекламы и публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения  в местах массового пребывания молодежи.

Основное мероприятие 3.2. Ликвидация местной  сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков

По подпрограмме 1 «Противодействие коррупции в Позднеевского сельского поселения» предусмотрено  выполнение 1  контрольного события,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 1;

с нарушением срока - 0

не достигнуто – 0

По подпрограмме 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевского сельского поселения» предусмотрено  выполнение 1  контрольного события,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 1;

с нарушением срока - 0

не достигнуто – 0

По подпрограмме 3 ««Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту»предусмотрено  выполнение 2  контрольных событий,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 2;

с нарушением срока - 0

не достигнуто - 0

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» за 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реализация | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их не освоения |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Позднеевском сельского поселения» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Позднеевском сельского поселения. | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | предотвращение коррупционных правонарушений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | информация по вопросам противодействия коррупции регулярно размещается на официальном сайте поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельского поселения» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 51,8 | 51,8 | 51,8 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (приобретение и распространение листовок, брошюр, банеров) | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | гармонизация межэтнических и межкультурных отношений, формирование толерантного сознания и поведения студентов, гармонизация межэтнических и межкультурных отношений среди населения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  | О.м. 2.2. Мероприятия по обеспечению выполнения функций учреждениями поселения (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Организация мероприятий по обеспечению выполнения функций учреждениями поселения по реализации комплекса антитеррористических мероприятий |  |  | 43,8 | 43,8 | 43,8 | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | информация по противодействию экстремизму и терроризму регулярно размещается на официальном сайте поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Приобретение и размещение тематической социальной рекламы и публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в местах массового пребывания молодежи | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | сокращение незаконного оборота наркотиков, что повлечет снижение количества потребителей наркотиков | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 8,0 | 8,0 | 8,0 | 0,0 |  |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | снижение доступности наркотиков, сокращение их предложения, нелегального производства и изготовления | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |  |  |
|  | Итого по муниципальной программе | Главный специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | X | X | X | 67,8 | 67,8 | 67,8 | 0,0 |  |  |

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующие факторы: человеческий .

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 67,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 67,8  тыс. рублей

Безвозмездные поступления

из областного бюджета       0,0 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         67,8 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения Веселовского района от 27.12.2023г № 65 «О внесении изменений в бюджет Позднеевского сельского поселения на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов» составил 67,8 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 67,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 67,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета     0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       67,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 67,8 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 67,8 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета    0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       67,8 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района и безвозмездных поступлений  составил 0,0 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице  № 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию  муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Обеспечение  общественного порядка и  профилактика правонарушений»  за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» | Всего | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|  | местный бюджет | 67,8 | 67,8 | 67,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Позднеевском сельского поселения» | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 . Приобретение и распространение печатной продукции по вопросам противодействия коррупции в Позднеевском сельского поселения. | Всего, | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельского поселения» | Всего | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  | местный бюджет | 51,8 | 51,8 | 51,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Информационно-пропагандистское противодействие экстремизму и терроризму (приобретение и распространение листовок, брошюр, банеров) | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| О.м. 2.2. Мероприятия по обеспечению выполнения функций учреждениями поселения (в том числе в рамках выполнения муниципального задания) в части реализации комплекса антитеррористических мероприятий | Всего | 43,8 | 43,8 | 43,8 |
| Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | местный бюджет | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Приобретение и размещение тематической социальной рекламы и публикаций, направленных на пропаганду антинаркотического мировоззрения в местах массового пребывания молодежи | Всего | 8,0 | 8,0 | 8,0 |
| Основное мероприятие 3.2. Ликвидация местной сырьевой базы для изготовления и производства наркотиков растительного происхождения, оказание содействия правоохранительным органам в противодействии незаконному обороту наркотиков | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 5  показателей, по 5 из которых фактические значения соответствуют плановым,

Показатель 1 Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Позднеевского сельского поселения - плановое значение 25,5 %, фактическое значение 25,5%

Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве – плановое значение 4 %, фактическое значение 4 %.

Показатель 1.1. Количество государственных гражданских служащих Позднеевского сельского поселения и муниципальных служащих муниципальных образований Позднеевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции плановое значение 1 чел, фактическое значение 6 чел.

Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Позднеевского сельского поселения- плановое значение 50%, фактическое значение 50%.

Показатель 1.3.Количество размещенных Администрацией Позднеевского сельского поселения  на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Позднеевского сельского поселения (regulation.donland.ru)  проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу-  плановое значение-91%., фактическое значение 91%.

Показатель 2.1. Учреждения культуры Позднеевского сельского поселения плановое значение-100%., фактическое значение 100%.

Показатель 3.1. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом плановое значение-90,9%., фактическое значение 90,9%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям (сельским поселениям) приведены в таблице  № 3.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Обеспечение общественного порядка и профилактика правонарушений» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались за последний год с проявлениями коррупции в Позднеевского сельского поселения | процент | 26 | 25,5 | 25,5 |  |
|  | Показатель 2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, которые лично сталкивались с конфликтами на межнациональной почве | процент | 4,0 | 4,0 | 4,0 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Противодействие коррупции в Позднеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 1.1. Количество государственных гражданских служащих Позднеевского сельского поселения и муниципальных служащих муниципальных образований Позднеевского сельского поселения, прошедших обучение по образовательным программам в области противодействия коррупции | человек | 1 | 1 | 6 |  |
|  | Показатель 1.2. Доля граждан, опрошенных в ходе мониторинга общественного мнения, удовлетворенных информационной открытостью деятельности органов исполнительной власти Позднеевского сельского поселения | Процентных пунктов | 50 | 50 | 50 |  |
|  | Показатель 1.3.Количество размещенных Администрацией Позднеевского сельского поселения на Едином портале независимой антикоррупционной экспертизы Позднеевского сельского поселения (regulation.donland.ru) проектов нормативных правовых актов на проведение независимой антикоррупционной экспертизы от общего количества проектов нормативных правовых актов прошедших антикоррупционную экспертизу | Процентных пунктов | 91 | 91 | 91 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 2.1. Учреждения культуры Позднеевского сельского поселения | Процентных пунктов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель 3.1. Доля обучающихся общеобразовательных и профессиональных образовательных организаций, систематически занимающихся физической культурой и спортом | Процентных пунктов | 90,9 | 90,9 | 90,9 |  |

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степени достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 2 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1. Что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 .

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 67,8 тыс. рублей / 67,8 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

67,8 тыс.рублей / 67,8 тыс. рублей = 1

В связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2 :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 =1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

_____________

2 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа подлежит дальнейшей реализации.