- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2024   г.                                         № 61                                    х.Позднеевка

- Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 год, согласно Приложения №1.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения. http://pozdneevskoe-sp.ru/

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В.Покладиев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения

от 28 мая 2024г. № 61

Отчет

о реализации муниципальной программы

ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»

за 2023  год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые  за 2023 год

В целях создания условий для минимизация социального и экономического ущерба, наносимого населению, экономике и природной среде, от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах в рамках реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,  утвержденной постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 31.10.2018 г № 142 (далее – муниципальная программ), ответственным исполнителем и участников муниципальной программы в  2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

1.снижение рисков возникновения пожаров, чрезвычайных ситуаций, несчастных случаев на воде и смягчение их возможных последствий;

2.повышение уровня безопасности населения  от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, пожаров и происшествий на водных объектах;

повышение уровня оперативности реагирования пожарных и спасательных подразделений;

3.улучшение системы информирования населения Позднеевского сельского поселения для своевременного доведения информации об угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций;

4.проведение профилактических мероприятий по предотвращению пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

5.повышение готовности населения к действиям при возникновении пожаров, чрезвычайных ситуаций и происшествий на воде;

6. .повышение общего уровня общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Позднеевского сельского поселения;

7.повышение оперативности взаимодействия дежурных, диспетчерских, муниципальных служб при реагировании на угрозы общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания на территории Позднеевского сельского поселения;

8.повышение качества мероприятий по прогнозированию, мониторингу, предупреждению и ликвидации возможных угроз, а также  по контролю за устранением последствий чрезвычайных ситуаций и правонарушений

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных

В рамках подпрограммы 1 «Пожарная безопасность», предусмотрена реализация 1 –го основного мероприятия, и оно же является приоритетным основным мероприятием и  1  контрольным событием.

Основное мероприятие 1.1. «Дооснащение оборудованием, снаряжением, включая приобретение листовок по пожарной безопасности, размещение информации в СМИ» выполнено

В рамках подпрограммы 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрена реализация 1 –го основного мероприятия , и оно же является приоритетным основным мероприятием и  1  контрольным событием.

Основное мероприятие 2.1. Содержание  и поддержание в готовности системы муниципального оповещения, а также  приобретение листовок по защите от чрезвычайных ситуаций

Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде»

Основное мероприятие 3.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение одного  контрольных событий,  из них: достигнуто в установленные  сроки – 1; с нарушением срока - 0; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение одного  контрольных событий,  из них: достигнуто в установленные  сроки – 1; с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 1 «Пожарная безопасность» предусмотрено выполнение одного  контрольных событий,  из них: достигнуто в установленные  сроки – 1; с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» предусмотрено выполнение одного  контрольных событий,  из них: достигнуто в установленные  сроки – 1; с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

По подпрограмме 3 «Обеспечение безопасности на воде» предусмотрено выполнение одного  контрольных событий,  из них: достигнуто в установленные  сроки – 1; с нарушением срока - 0 ; не достигнуто – 0.

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в таблице № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица №1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»,

за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Фактическая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением, включая приобретение листовок по пожарной безопасности, размещение информации в СМИ | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | обеспечение и поддержание высокой готовности средств | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 30,1 | 30,1 | 30,1 | 0,0 |
|  | 1.2. Расходы на приобретение пожарного оборудования и снаряжения | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | приобретение пожарного оборудования и снаряжения | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | Приобретены извещатели пожарные дымовые оптико-электронные автономные Статьи в газету «Веселовские вести» | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Основное мероприятие 2.1 Содержание и поддержание в готовности системы муниципального оповещения, а также приобретение листовок по защите от чрезвычайных ситуаций | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | осуществление функции по обеспечению предупреждения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4,8 | 4,8 | 4,8 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 2.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1 Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | улучшение оперативных возможностей при ликвидации последствий происшествий и ч.с. | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2,0 | 2,0 | 2,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 3.1 | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ЧС и ПБ Линецкий С.В. | X | X | X | 36,9 | 36,9 | 36,9 | 0,0 |

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующий фактор: -природные условия(засушливое и ветреное лето), человеческий фактор.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 36,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 36,9  тыс. рублей

Безвозмездные поступления

из областного бюджета       0,0 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         36,9 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения от 27.12.2023 № 65 «О внесении изменений в  бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района на 2023 год и на плановый  период 2024  и 2025 годов» составил 36,9 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 36,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 36,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета     0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       36,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 36,9 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 36,9 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета    0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       36,9 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения и безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения составил 0,0 тыс. рублей.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице  № 2 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» | Всего | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | местный бюджет | 36,9 | 36,9 | 36,9 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Пожарная безопасность» | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
|  | местный бюджет | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением, включая приобретение листовок по пожарной безопасности, размещение информации в СМИ | Всего | 30,1 | 30,1 | 30,1 |
| Подпрограмма 2. «Защита от чрезвычайных ситуаций» | Всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | местный бюджет | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 2.1. Содержание и поддержание в готовности системы муниципального оповещения, а также приобретение листовок по защите от чрезвычайных ситуаций | Всего | 4,8 | 4,8 | 4,8 |
| Подпрограмма 3. «Обеспечение безопасности на воде» | Всего | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | местный бюджет | 2,0 | 2,0 | 2,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 3.1. Дооснащение оборудованием, снаряжением и улучшение материально-технической базы | Всего, | 2,0 | 2,0 | 2,0 |

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 8  показателей, по 8 из которых фактические значения соответствуют плановым.

Показатель 1 Результативность обновления резервов материальных ресурсов и дооснащения оборудованием - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%

Показатель 2 доля населения, обеспеченного противопожарным прикрытием в зоне ответственности пожарных частей; - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%

Показатель 3 доля населения, охваченного муниципальной системой оповещения - плановое значение 100 %, фактическое значение 100%

Показатель 1.1 количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия пожарными частями;- плановое значение 5 единиц, фактическое значение 5 единиц

Показатель 1.2 численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями ;- плановое значение 4156 человек , фактическое значение 4156 человек

Показатель 2.1  количество оповещенного населения муниципальной системой оповещения - плановое значение 4156 человек , фактическое значение 4156 человек

Показатель  3.1. . количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия поисково-спасательных подразделений- плановое значение 5 единиц, фактическое значение 5 единиц

Показатель  3.2 численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия поисково-спасательных подразделений;- плановое значение 4263 человек , фактическое значение 4263 человек

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице  № 3 к отчету о реализации муниципальных программ.

Таблица № 3

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному <1> | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1. Результативность обновления резервов материальных ресурсов и дооснащения оборудованием | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель (индикатор) 2. доля населения, обеспеченного противопожарным прикрытием в зоне ответственности пожарных частей; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель (индикатор) 3. доля населения, охваченного муниципальной системой оповещения; | процентов | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Пожарная безопасность» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.1. количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия пожарными частями; | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.2. численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями | человек | 4156 | 4156 | 4156 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Защита от чрезвычайных ситуаций» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 2.1. количество оповещенного населения муниципальной системой оповещения; | человек | 4156 | 4156 | 4156 |  |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение безопасности на воде» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 3.1. . количество населенных пунктов, находящихся в зоне оперативного прикрытия поисково-спасательных подразделений; | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Показатель (индикатор) 3.2 численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия поисково-спасательных подразделений | человек | 4263 | 4263 | 4263 |  |

<1>  Приводится фактическое значение индикатора или показателя за год, предшествующий отчетному.

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степени достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 - 1;

степень достижения целевого показателя 2 - 1;

степень достижения целевого показателя 3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 2.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 3.2 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1-это  высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1. Что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1.

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 36,9 тыс. рублей / 36,9 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

36,9 тыс. руб. / 36,9 тыс. руб. = 1. В связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2 :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 =1, в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

_____________

2 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа подлежит дальнейшей реализации.

Корректировке на 2023 год подлежат следующие показатели муниципальной программы:

Показатель 1.2 численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия пожарными частями

Показатель 2.1  количество оповещенного населения муниципальной системой оповещения

Показатель  3.2 численность населения, находящегося в зоне оперативного прикрытия поисково-спасательных подразделений