- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2024   г.                                         №63                                     х.Позднеевка

- Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» за 2023 год, согласно Приложения №1.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения. http://pozdneevskoe-sp.ru/

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В.Покладиев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения

от 28 мая 2024г. № 63

Отчет

о реализации муниципальной программы

ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»

за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые  за 2023 год

В целях создания условий для комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Позднеевского сельского поселения, повышению комфортности граждан в рамках реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование», утвержденной постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 31.10.2018 года № 144  (далее – муниципальная программ), ответственным исполнителем и участников муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения Позднеевского сельского поселения.

2.  Повышение охвата населения планово-регулярной системой сбора и вывоза твердых бытовых отходов.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/ или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и  мероприятий ведомственных целевых программ1.

________________________________

1 В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

В рамках подпрограммы 1 «Охрана окружающей среды»

предусмотрена реализация 3 основных мероприятий, они же являются  приоритетными основных мероприятий и  3 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Проведение объездов по выявлению навалов мусора с последующей их уборкой на территории поселения, применение административной практики

Основное мероприятие 1.2. Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики

Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности

По подпрограмме 1 1 «Охрана окружающей среды» предусмотрено

выполнение 3  контрольных событий,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 3;

с нарушением срока - 0

не достигнуто - 0

……..

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»,      за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1 . Проведение объездов по выявлению навалов мусора с последующей их уборкой на территории поселения, применение административной практики | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Снижение негативного влияния на окружающую среду | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 16,0 | 16,0 | 16,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Меры по охране окружающей среды на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.2 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества очагов зарастания сорной и карантинной растительностью | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Меры по охране окружающей среды на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Сокращения количества случаев выжигания сухой растительности | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | Меры по охране окружающей среды на территории Позднеевского сельского поселения | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Итого по муниципальной программе | Ведущий специалист по профилактике коррупционных и иных правонарушений, правовой и кадровой работе Маслова Т.И. | X | X | X | 16,0 | 16,0 | 16,0 | 0,0 |

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующие факторы: человеческий.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 16,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 16,0  тыс. рублей

Безвозмездные поступления

из областного бюджета       0,0 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         16,0 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения Веселовского района от 27.12.2023г № 65 «О внесении изменений в бюджет Позднеевского сельского поселения на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов» составил 16,0 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 16,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 16,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета     0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       16,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 16,0 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 16,0 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета    0,0 тыс. рублей;

из федерального бюджета 0,0 тыс. рублей;

местный бюджет (с/п)       16,0 тыс. рублей;

внебюджетные источники 0,0 тыс. рублей.

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района и безвозмездных поступлений  составил 0,0 тыс. рублей,

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице  № 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»  за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды | Всего | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | местный бюджет | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | - областного бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.1 . Проведение объездов по выявлению навалов мусора с последующей их уборкой на территории поселения, применение административной практики | Всего, | 16,0 | 16,0 | 16,0 |
| Основное мероприятие 1.2 Проведение объездов по выявлению на территориях поселений зарастаний сорной и карантинной растительности, применение административной практики | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.3 Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 3  показателей, по 3 из которых фактические значения соответствуют плановым,

Показатель 1 Количество экологических субботников, проводимых на территории Позднеевского сельского поселения; - плановое значение 21 шт., фактическое значение 21шт.

Показатель 1.1 Повышение уровня экологического просвещения и образования населения – 12 шт. плановое значение, фактическое значение 12 шт.

Показатель 1.2 Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО - плановое значение 90% , фактическое значение 90%

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы приведены в таблице  № 3.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1. Количество экологических субботников, проводимых на территории Позднеевского сельского поселения | шт | 21 | 21 | 21 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Охрана окружающей среды» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.1. Повышение уровня экологического просвещения и образования населения | шт | 12 | 12 | 12 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.2 Охват населения планово- регулярной системой сбора и вывоза ТБО | % | 90 | 90 | 90 |  |

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степени достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1. Что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 .

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов:16,0 тыс.рублей / 16,0 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

16,0 тыс.рублей / 16,0 тыс. рублей = 1.

В связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2 :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 =1 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

_____________

2 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа подлежит дальнейшей реализации.