- РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

- РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

- ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

- МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

- «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

- АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

- ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28 мая 2024   г.                                         № 64                                    х.Позднеевка

- Об утверждении отчета по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год

В соответствии с бюджетным законодательством Российской Федерации, постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения» и постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 10.04.2019 г. № 120 « Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить отчет по реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 год, согласно Приложения №1.

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения. http://pozdneevskoe-sp.ru/

3.Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

- Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения                                      А.В.Покладиев

Приложение № 1 к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения

от 28 мая 2024г. № 64

Отчет

о реализации муниципальной программы

ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

«Развитие культуры»

за 2023 год

Раздел 1.

Конкретные результаты, достигнутые  за 2023 год

В целях создания условий для комплексного решения проблем благоустройства по улучшению санитарного и эстетического вида территории Позднеевского сельского поселения, повышению комфортности граждан в рамках реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры», утвержденной постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 31.10.2018 года № 143  (далее – муниципальная программ), ответственным исполнителем и участников муниципальной программы в 2023 году реализован комплекс мероприятий в результате которых:

1. повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества;

2. эстетическое воспитание подрастающего поколения, воспитание подготовленной и заинтересованной аудитории слушателей и зрителей.

Раздел 2.

Результаты реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ 1 и/ или приоритетных проектов (программ), а также сведения о достижении контрольных событий муниципальной программы.

Достижению результатов в 2023 году способствовала реализация ответственным исполнителем, соисполнителем и участниками муниципальной программы основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ1.

В рамках подпрограммы 1 «Культура»

предусмотрена реализация 13 основных мероприятий, в 2023 году 10 являются  приоритетными основных мероприятий и  10 контрольных событий.

Основное мероприятие 1.1. Работы по организации деятельности клубных формирований.

Основное мероприятие 1.2. Работы  по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий.

________________________________

1 В наименование и текстовую часть раздела 2 включаются слова «мероприятий ведомственных целевых программ» в случае, если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия ведомственных целевых программ.

Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры

Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт сельских домов культуры (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.7 Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 (в 2023г. не предусматривалось  выделение средств)

Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.9 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.10 Расходы на строительно-техническое исследование по вопросу определения стоимости восстановительного ремонта помещений зданий муниципальных учреждений культуры (в 2023г. не предусматривалось  выделение средств)

Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей  в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.12 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» (в 2023г. не предусматривалось выделение средств)

Основное мероприятие 1.13 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Позднеевского сельского поселения.

Основное мероприятие 1.14 Государственная поддержка отрасли культуры (премии и гранты) (в 2023г. не предусматривалось выделение средств).

По подпрограмме 1 «Культура» предусмотрено

выполнение 10  контрольных событий,

из них

достигнуто в установленные  сроки – 10;

с нарушением срока - 0

не достигнуто - 0

……..

Сведения о выполнении основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, а также контрольных событий муниципальной программы приведены в Таблице  № 1 к отчету о реализации муниципальной программы.

Таблица № 1

ОТЧЕТ

об исполнении плана реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры»

за отчетный период 12 мес. 2023 г.

| № п/п | Номер и наименование | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник (должность/ ФИО) | Результат реализации (краткое описание) | Факти-ческая дата начала реали-зации | Фактическая дата окончания реализации, наступления контрольного события | Расходы местного бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. рублей |  |  | Объемы неосвоенных средств и причины их неосвоения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | предусмотрено сводной бюджетной росписью | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|  | Подпрограмма 1 «Культура» | Администрация Позднеевского сельского поселения | X | X | X | 7486,5 | 7486,5 | 7486,5 | 0,0 |
|  | Расходы в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение заработной платы отдельных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Президента Российской Федерации 2012 года | Директор МБУК ПСП ВР «Поздне-евский СДК» Кра-совская Т.А | Обеспечение бесперебойно-го функциони-рования сель-ских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 451,2 | 451,2 | 451,2 | 0,0 |
|  | Основное мероприятие 1.1.1 Работы по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 2771,4 | 2771,4 | 2771,4 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Оплата расходов на организацию деятельности клубных формирований | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.1.2 Расходы на содержание и Работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 4157,16 | 4157,16 | 4157,16 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.2 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Оплата расходов по оказанию услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | создание условий для удовлетворения потребностей населения в культурно-досуговой деятельности, расширение возможностей для духовного развития; повышение творческого потенциала самодеятельных коллективов народного творчества | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.3 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Оплата расходов по оказанию услуг по организации и проведению различных по форме и тематике культурно | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 00 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.4 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Проведены ремонт Краснознаменского СДК, Краснокутского СК | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.5 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Разработана ПСД на Краснознаменский СДК- Капитальный ремонт кровли здания и получена заключение Разработана ПСД на Малозападенский СДК -Капитальный ремонт кровли здания и получена заключение | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.6 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Произведен капитальный ремонт кровли Краснознаменского и Малозападенского сельских домов культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.7 Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.7 | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.8 | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.9 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.9 | Администрация Позднеевского сельского поселения | Ремонт, восстановительные работы воинских захоронений | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.10 Расходы на строительно-техническое исследование по вопросу определения стоимости восстановительного ремонта помещений зданий муниципальных учреждений культуры | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.10 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Проведена экспертиза по восстановительному ремонту | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.11 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.12 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.12 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А |  | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.13 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Позднеевского сельского поселения | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 106,7 | 106,7 | 106,7 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.13 | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | Обеспечение бесперебойного функционирования сельских домов культуры | X | 31.12.2023 | X | X | X | X |
|  | Основное мероприятие 1.14 Государственная поддержка отрасли культуры (премии и гранты) | Администрация Позднеевского сельского поселения | Стимулирование и поощрение работников культуры | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Контрольное событие муниципальной программы 1.14 | Администрация Позднеевского сельского поселения | Стимулирование и поощрение работников культуры | Х | 31.12.2023 | Х | Х | Х | Х |
|  | Итого по муниципальной программе | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский СДК» Красовская Т.А | X | 01.01.2023 | 31.12.2023 | 7486,5 | 7486,5 | 7486,5 | 0,0 |

Раздел 3.

Анализ факторов, повлиявших на ход реализации муниципальной программы.

В 2023 году на ход реализации муниципальной программы  оказывали влияние следующие факторы: человеческий.

Раздел 4.

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы.

Объем запланированных расходов на реализацию муниципальной программы на 2023 год составил 7486,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 7486,5 тыс. рублей

Безвозмездные поступления

из областного бюджета       451,2 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         7035,3 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

План ассигнований в соответствии с решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения Веселовского района от 27.12.2023г № 65 «О внесении изменений в бюджет Позднеевского сельского поселения на 2023 год и на плановый  период 2024 и 2025 годов» составил 7486,5 тыс. рублей.  В соответствии со сводной бюджетной росписью – 7486,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 7486,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета       451,2 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         7035,3 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

Исполнение расходов по муниципальной программе составило 7486,5 тыс. рублей, в том числе по источникам финансирования:

бюджет Позднеевского сельского поселения 7486,5 тыс. рублей;

безвозмездные поступления

из областного бюджета       451,2 тыс. рублей

из федерального бюджета   0,0 тыс. рублей

местный бюджет (с/п)         7035,3 тыс. рублей

внебюджетные источники  0,0 тыс. рублей

Объем неосвоенных бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района и безвозмездных поступлений  составил 0,0 тыс. рублей, из них:

Сведения об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию муниципальной программы за 2023 год приведены в таблице  № 2.

Таблица 2

СВЕДЕНИЯ

об использовании бюджетных ассигнований и внебюджетных средств на реализацию

муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» за 2023 г.

| Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия | Источники финансирования | Объем расходов (тыс. рублей), предусмотренных |  | Фактические расходы (тыс. рублей), |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | муниципальной программой | сводной бюджетной росписью |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Муниципальная программа «Развитие культуры» | Всего | 7486,5 | 7486,5 | 7486,5 |
|  | местный бюджет | 7035,3 | 7035,3 | 7035,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет, | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 451,2 | 451,2 | 451,2 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Подпрограмма 1. «Культура» | Всего | 7486,5 | 7486,5 | 7486,5 |
|  | местный бюджет | 7035,3 | 7035,3 | 7035,3 |
|  | безвозмездные поступления в местный бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | в том числе за счет средств: |  |  |  |
|  | -федерального бюджета | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - областного бюджета | 451,2 | 451,2 | 451,2 |
|  | - бюджета района | 0,0 | Х | 0,0 |
|  | внебюджетные источники | 0,0 | Х | 0,0 |
| Расходы в целях частичной компенсации дополнительных расходов на повышение заработной платы отдель-ных категорий работников бюджетной сферы в рамках реализации Указов Прези-дента Российской Федера-ции 2012 года | Всего | 451,2 | 451,2 | 451,2 |
| Основное мероприятие 1.1 . Работы по организации деятельности клубных формирований | Всего, | 2771,4 | 2771,4 | 2771,4 |
| Основное мероприятие 1.2 Расходы на содержание и Работы по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Всего | 4157,16 | 4157,16 | 4157,16 |
| Основное мероприятие 1.3 Расходы на организацию и проведение торжественных мероприятий и других мероприятий в области культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.4 Расходы на ремонт сельских домов культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.5 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт сельских домов культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.6 Расходы на капитальный ремонт муниципальных учреждений культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.7 Расходы, связанных с реализацией федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 -2024 | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.8 Расходы на разработку проектно-сметной документации на капитальный ремонт братских могил | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.9 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.10 Расходы на строительно-техническое исследование по вопросу определения стоимости восстановительного ремонта помещений зданий муниципальных учреждений культуры | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.11 Расходы на уплату налогов, сборов и иных платежей в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.12 Расходы на проведение строительного контроля на объекты муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения в рамках подпрограммы «Культура» муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Развитие культуры» | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Основное мероприятие 1.13 Расходы на обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Позднеевского сельского поселения | Всего | 106,7 | 106,7 | 106,7 |
| Основное мероприятие 1.14 Государственная поддержка отрасли культуры (премии и гранты) | Всего | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

Раздел 5.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за 2023 год

Муниципальной программой и подпрограммами муниципальной программы предусмотрено 7  показателей, по 7 из которых фактические значения соответствуют плановым,

Показатель 1  Количество объектов в сфере культуры Позднеевского сельского поселения      - плановое значение 5ед., фактическое значение 5 ед.

Показатель 1.1 Удовлетворенность потребителей оказанной услугой(выполненной работы)– плановое значение 100%, фактическое значение 100 %.

Показатель 1.2 Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб - плановое значение 0 шт., фактическое значение 0 шт.

Показатель 1.3 Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества -  плановое значение-35 ед., фактическое значение 35 ед.

Показатель 1.4 Темп роста общей посещаемости мероприятий (с участием собственных коллективов и исполнителей),-  плановое значение-101%, фактическое значение 101%

Показатель 1.5 Темп роста числа мероприятий (с участием собственных коллективов и исполнителей),-  плановое значение-100,5%, фактическое значение 100,5%.

Показатель 1.6 Обновляемость концертных программ,-  плановое значение-101%, фактическое значение 101%.

Сведения о достижении значений показателей муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы по муниципальным образованиям (сельским поселениям) приведены в таблице  № 3.

Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о достижении значений показателей (индикаторов)

| № п/п | Номер и наименование | Единица измерения | Значения показателей (индикаторов) муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы |  |  | Обоснование отклонений значений показателя (индикатора) на конец отчетного года (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | год, предшествующий отчетному | отчетный год |  |  |
|  |  |  |  | план | факт |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  | Муниципальная программа «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1. Количество объектов в сфере культуры Позднеевского сельского поселения | единиц | 5 | 5 | 5 |  |
|  | Подпрограмма 1 «Культура» |  |  |  |  |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.1. Удовлетворенность потребителей оказанной услугой(выполненной работы) | % | 100 | 100 | 100 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.2 Количество обоснованных жалоб, зарегистрированных в журнале регистрации жалоб | % | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.3 Число клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества | штук | 35 | 35 | 35 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.4 Темп роста числа мероприятий (с участием собственных коллективов и исполнителей) | единиц | 101 | 101 | 101 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.5 Темп роста числа мероприятий (с участием собственных коллективов и исполнителей) | процент | 100,5 | 100,5 | 100,5 |  |
|  | Показатель (индикатор) 1.6 Обновляемость концертных программ, | процент | 101 | 101 | 101 |  |

Раздел 6.

Результаты оценки эффективности реализации муниципальной программы.

Эффективность муниципальной программы определяется на основании степени выполнения целевых показателей, основных мероприятий и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

- Степени достижения целевых показателей муниципальной программы,

подпрограмм муниципальной программы:

степень достижения целевого показателя 1 – 1;

степень достижения целевого показателя 1.1 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.2 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.3 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.4 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.5 - 1;

степень достижения целевого показателя 1.6 - 1;

Суммарная оценка степени достижения целевых показателей муниципальной программы составляет 1, что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени достижения целевых показателей.

- Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет всех источников финансирования, оценивается как доля основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, составляет 1. Что характеризует высокий уровень эффективности реализации муниципальной программы по степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ.

- Бюджетная эффективность реализации Программы рассчитывается в несколько этапов.

  - Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, финансируемых за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения Веселовского района, оценивается как доля мероприятий, выполненных в полном объеме.

Степень реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ, муниципальной программы составляет 1 .

  - Степень соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района, безвозмездных поступлений в бюджет Позднеевского сельского поселения оценивается, как отношение фактически произведенных в отчетном году бюджетных расходов на реализацию муниципальной программы к их плановым значениям.

Степень соответствия запланированному уровню расходов: 7486,5 тыс.рублей / 7486,5 тыс. рублей = 1.

  - Эффективность использования средств бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района рассчитывается как отношение степени реализации основных мероприятий, приоритетных основных мероприятий и мероприятий ведомственных целевых программ к степени соответствия запланированному уровню расходов за счет средств бюджета района, безвозмездных поступлений в бюджет района и местных бюджетов сельских поселений.

Эффективность использования финансовых ресурсов на реализацию муниципальной программы:

7486,5 тыс.рублей / 7486,5 тыс. рублей = 1.

В связи с чем бюджетная эффективность реализации муниципальной программы является высокая.

Уровень реализации муниципальной программы в целом2 :

1 х 0,5 + 1 х 0,3 + 1 х 0,2 =1 , в связи с чем уровень реализации муниципальной программы является высокий.

_____________

2 Уровень реализации муниципальной программы определяется на основании степени выполнения достижения целевых показателей, выполнения основных мероприятий, мероприятий ведомственных целевых программ и /или проектов (программ) и оценки бюджетной эффективности муниципальной программы.

Программа исполнена 100%

Раздел 7.

Предложения по дальнейшей реализации муниципальной программы

Программа подлежит дальнейшей реализации.