**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ**

 **«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»**

**АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

 26.03.2019 № 110 х.Позднеевка

Об утверждении плана-графика работ по разработке Стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 г. 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», приказом Министерства экономического развития РФ от 23.03.2017 г. № 132 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и корректировке стратегии социально-экономического развития субъекта Российской Федерации и плана мероприятий по ее реализации» решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения от 28.02.2019г. № 2 «Об утверждении Положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании «Позднеевское сельское поселение» , руководствуясь статьей 7 Федерального закона N 131-ФЗ от 06.10.2003 г. «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования «Позднеевское сельское поселение» в целях разработки Стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года:

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить План-график по разработке Стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года согласно приложению № 1 к настоящему постановлению

2. Данное постановление вступает в силу со дня его официального обнародования(опубликования) на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения.

3. Контроль за выполнением постановления оставляю за собой.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения С.В.Правдюкова

 Приложение № 1 к постановлению Администрации Позднеевского сельского поселения от 26.03.2019г. № 110…

План-график

Работы по разработке стратегии социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование работ | Срок выполнения | Ответственный исполнитель |
| **Организационный этап:**-определение содержания Стратегии и ответственных лиц за подготовку информации для включения в Стратегию | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| **Аналитический этап:**-проведение комплексного анализа социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения за предшествующий период;-оценка достигнутых целей социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения;- оценка конкурентоспособности и инвестиционной привлекательности в сравнении с другими поселениями;-определение ключевых проблем социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения и конкурентных преимуществ;Оценка действующих мер по улучшению положения Позднеевского сельского поселения | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| **Этап определения приоритетных направлений стратегического развития:**- формирование приоритетов, целей и задач социально-экономического развития поселения , в том числе:1) направления социальной сферы;2) направления экономического развития;3) направления охраны окружающей среды;4)направления пространственного развития; | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| Оценка финансовых ресурсов реализации Стратегии, изучение состава, структуры и динамики источников финансирования согласно показателям бюджетного прогноза | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| Информация о муниципальных программах Позднеевского сельского поселения  | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| Ожидаемые результаты реализации Стратегии | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| **Этап обсуждения проекта Стратегии:**Организация общественного обсуждения проекта Стратегии, в том числе размещение проекта Стратегии на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения; Проведение круглых столов и публичных слушаний;Сбор, анализ, внесение предложений и дополнений в Стратегию;Корректировка проекта Стратегии с учетом поступивших замечаний | Март 2019 | Члены рабочей группы |
| **Этап утверждения Стратегии**Рассмотрение и утверждение проекта Стратегии на Собрании депутатов Позднеевского сельского поселения | Март 2019 | Члены рабочей группы |