РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30 августа 2024 года                             № 102

Об утверждении Методических рекомендаций

по разработке и реализации муниципальных

программ Позднеевского сельского поселения

В целях совершенствования процессов формирования и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения согласно приложению.

- Признать утратившими силу постановления Администрации Позднеевского сельского поселения по Перечню согласно приложению № 2.

3. Постановление подлежит обнародованию на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания, но не ранее 1 января 2025 года, и распространяется на правоотношения, возникающие начиная с формирования муниципальных программ Позднеевского сельского поселения для составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов.

5. Контроль над исполнением оставляю за собой.

И.о. главы Администрации

Позднеевского сельского поселения                                        Т.И. Маслова

Приложение № 1 
к постановлению

Администрации Позднеевского

сельского поселения 
от 30 августа 2024 г. №102

Методические рекомендации по разработке и реализации 
муниципальных программ Администрации Позднеевского сельского поселения

- 1. Общие положения

1.1. Методические рекомендации по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения (далее соответственно – Методические рекомендации, муниципальные программы) устанавливают формы и требования к документам, разрабатываемым при формировании и реализации муниципальных программ и их структурных элементов.

1.2. В Методических рекомендациях используются понятия, предусмотренные Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, утвержденным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30 августа 2024 № 101 (далее – Порядок).

1.3. В соответствии с Порядком выделяется следующий тип муниципальных программ:

муниципальная программа Позднеевского сельского поселения, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной и муниципальной политики, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, в рамках конкретной отрасли или сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения (далее – муниципальная программа);

муниципальная программа Позднеевского сельского поселения, предметом которой является достижение приоритетов и целей государственной и муниципальной политики межотраслевого и (или) территориального характера, в том числе национальных целей развития Российской Федерации, затрагивающих сферы реализации нескольких государственных программ (далее – комплексная программа).

1.4. Формирование муниципальных программ осуществляется исходя из принципов:

обеспечение достижения целей и приоритетов социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения, установленных стратегией социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения;

обеспечение планирования и реализация муниципальных программ с учетом достижения национальных целей развития Российской Федерации, определенных Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации до 2030 года» и целевых показателей, характеризующих их достижение, а также стратегических целей и приоритетов развития соответствующей отрасли или сферы социально-экономического развития Российской Федерации, установленных в государственных программах Ростовской области;

включение в состав муниципальной программы всех инструментов и мероприятий в соответствующих отраслях и сфере (включая меры организационного характера, осуществление контрольно-надзорной деятельности, совершенствование правового регулирования отрасли, налоговые и иные инструменты);

обеспечение консолидации бюджетных ассигнований местного бюджета, в том числе предоставляемых межбюджетных трансфертов из федерального бюджета, оценки расходов консолидированного бюджета Позднеевского сельского поселения и внебюджетных источников, направленных на реализацию государственной политики в соответствующих сферах и влияющих на достижение показателей, выполнение мероприятий (результатов), запланированных в муниципальных (комплексных) программах;

синхронизация муниципальных программ с государственными программами Ростовской области;

учет показателей оценки эффективности деятельности Администрации Позднеевского сельского поселения;

выделение в структуре муниципальной программы:

проектов;

комплексов процессных мероприятий, реализуемых непрерывно либо на периодической основе;

определение должностного лица, ответственного за реализацию  муниципальной программы в целом;

определение должностного лица, ответственного за реализацию каждого структурного элемента муниципальной программы;

однократность ввода данных при формировании муниципальных программ и их мониторинге;

интеграция информационного взаимодействия и обмена данными при разработке и реализации государственных программ Ростовской области и муниципальных программ Позднеевского сельского поселения.

2. Формирование реестра документов,

входящих в состав муниципальной программы

2.1. Ответственный исполнитель муниципальной программы осуществляет формирование реестра документов, входящих в состав муниципальной программы (далее – реестр документов).

Реестр документов ведется в подсистеме управления государственными и муниципальными программами системы «Электронный бюджет». До ввода в опытную эксплуатацию соответствующих компонентов и модулей реестр документов ведется ответственным исполнителем в электронном виде, который обеспечивает его актуальность и полноту, посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело».

2.2. Реестр документов размещается на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2.3. Реестр документов формируется по форме согласно приложению № 1 к настоящим Методическим рекомендациям.

2.4. В реестре документов ответственным исполнителем муниципальной программы приводится следующая информация:

тип документа:

- стратегические приоритеты;

- паспорт муниципальной программы;

- паспорт структурного элемента муниципальной программы;

- порядок распределения субсидий из областного бюджета местным бюджетам, методику распределения иных межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным бюджетам и правила их предоставления (при необходимости);

- правила осуществления бюджетных инвестиций и предоставления субсидий из бюджета Позднеевского сельского поселения юридическим лицам в рамках реализации муниципальной  программы (в случае если муниципальной  программой предусматривается предоставление таких субсидий);

- решения об осуществлении капитальных вложений в рамках реализации муниципальной программы;

- перечни инвестиционных проектов (объекты строительства, реконструкции, капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения (в случае если муниципальной программой предусматривается реализация таких проектов);

вид документа (постановление, распоряжение Администрации Позднеевского сельского поселение, протокол, и другие);

наименование, ответственного за разработку документа;

наименование и реквизиты (дата и номер) утвержденного (принятого) документа);

гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (в случае размещения документов).

2.5. В случае утверждения (принятия) документов, предусматривающих внесение изменений в ранее утвержденный (принятый документ), такие документы также включаются в реестр документов по соответствующей муниципальной программе.

2.6. При утверждении или внесении изменений в муниципальные программы одновременно с проектом постановления Администрации Позднеевского сельского поселения на согласование в Финансовый отдел Администрации Веселовского района направляются посредством межведомственной системы электронного документооборота и делопроизводства «Дело» паспорта муниципальных проектов в составе муниципальной программы, а также в ГИИС «Электронный бюджет» запросы на изменения паспортов муниципальных проектов.

Проект паспорта муниципального проекта с учетом запроса на изменение, направленного в ГИИС «Электронный бюджет» в финансовый отдел Администрации Веселовского района, включается в РКПД проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения.

В случае наличия утвержденного в ГИИС «Электронный бюджет» актуализированного паспорта муниципального проекта, входящего в состав регионального проекта, печатная версия паспорта направляется в составе РКПД проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения.

3. Требования к содержанию стратегических приоритетов 
муниципальной программы

3.1. Стратегические приоритеты муниципальной программы представляют собой текстовую часть муниципальной программы.

Рекомендуемый объем текстовой части муниципальной программы не должен превышать 10 страниц машинописного текста.

3.2. В стратегические приоритеты муниципальной программы включается информация, предусмотренная пунктом 3.1 Порядка.

3.3. В рамках текущего состояния соответствующей сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения приводится анализ ее действительного состояния и прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

3.4. При описании приоритетов и целей муниципальной политики в сфере реализации муниципальной программы учитываются приоритеты и цели социально-экономического развития, определенные стратегией социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения с учетом национальных целей развития, определенных Президентом Российской Федерации, и отраслевых документов стратегического планирования, а также указывается взаимосвязь со стратегическими приоритетами, целями и показателями государственных программ Ростовской области (в случае заключения соглашения о реализации на территории Позднеевского сельского поселения муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области).

3.5. При описании задачи муниципального управления и способов их эффективного решения приводятся основные задачи развития соответствующей сферы реализации муниципальной программы, предлагаемые механизмы их достижения, а также ожидаемые результаты реализации муниципальной программы.

В случае, если в рамках реализации муниципальной (комплексной) программы предусмотрено участие муниципальных образований Веселовского района, то в рамках такой муниципальной (комплексной) программы указывается общая характеристика участия муниципальных образований Веселовского района в качестве одного из механизмов для достижения целей и конечных результатов муниципальной (комплексной) программы.

4. Требования к формированию паспорта 
муниципальной программы

4.1. Разработка и формирование паспорта муниципальной программы осуществляется согласно приложению № 2 к настоящим Методическим рекомендациям.

4.2. В разделе 1 «Основные положения» паспорта муниципальной программы отражается основная информация о муниципальной программе, в том числе содержащая следующие сведения:

куратор;

ответственный исполнитель;

период реализации – допускается выделение отдельных этапов реализации муниципальной программы (на основании перечня муниципальных программ выделяются 2 этапа реализации муниципальных программ: первый этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с перечнем муниципальных программ и до начала реализации муниципальной программы  в соответствии с Порядком; второй этап реализации – с начала реализации муниципальной программы в соответствии с Порядком);

цели – рекомендуется указывать одну или несколько, но  не более трех целей муниципальной программы;

направления (подпрограммы) муниципальной программы (при необходимости);

объем финансового обеспечения за весь период реализации;

связь с национальными целями Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области.

4.3. Цель (цели) муниципальной программы должны соответствовать приоритетам муниципальной политики Позднеевского сельского поселения в сфере реализации муниципальной программы и определять конечные результаты реализации муниципальной программы

Цель (цели) муниципальной программы – социальный, экономический или иной общественно значимый или общественно понятный эффект от реализации муниципальной программы на момент окончания реализации этой муниципальной программы;

Цель (цели) должна обладать следующими свойствами:

специфичность (цель должна соответствовать сфере реализации муниципальной программы);

конкретность (не следует использовать размытые (нечеткие) формулировки, допускающие произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (возможность измерения (расчета) прогресса в достижении цели, в том числе посредством достижения значений взаимоувязанных показателей);

достижимость (цель должна быть достижима за период реализации муниципальной программы);

актуальность (цель должна соответствовать уровню и текущей ситуации развития соответствующей сферы социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения);

релевантность (соответствие формулировки цели конечным социально-экономическим эффектам от реализации муниципальной программы);

ограниченность во времени (цель должна быть достигнута к определенному моменту времени).

Формулировка цели должна быть краткой и ясной и не должна содержать специальных терминов, указаний на иные цели, задачи или результаты, которые являются следствиями достижения самой цели, а также описания путей, средств и методов достижения цели. Цель муниципальной программы, как правило, формулируется с указанием целевого значения показателя, отражающего конечный общественно значимый социально-экономический эффект от реализации муниципальной программы, на момент окончания реализации муниципальной программы.

Цели муниципальных программ, связанных с государственными программами Ростовской области (по которым заключены соглашения о реализации на территории Позднеевского сельского поселения муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Ростовской области), следует формулировать в соответствии с целями государственных программ Ростовской области.

Формулировки целей муниципальной программы не должны дублировать наименования ее задач, а также мероприятий (результатов), контрольных точек структурных элементов.

4.4. В разделе 2 «Показатели муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы. На уровне муниципальной программы подлежат отражению показатели, направленные на достижение исключительно конечных результатов ее реализации.

Количество показателей формируется из необходимости и достаточности для достижения целей муниципальной программы.

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

Также показатели должны соответствовать следующим требованиям:

адекватность (показатель должен характеризовать прогресс в достижении цели или решении задачи и охватывать все существенные аспекты достижения цели или решения задачи подпрограммы);

точность (погрешности измерения не должны приводить к искаженному представлению о результатах реализации подпрограммы);

объективность (не допускается использование показателей, улучшение отчетных значений которых возможно при ухудшении реального положения дел; используемые показатели должны в наименьшей степени создавать стимулы для исполнителей подпрограммы, подведомственных им организаций к искажению результатов реализации подпрограммы);

достоверность (способ сбора и обработки исходной информации должен допускать возможность проверки точности полученных данных в процессе независимого мониторинга и оценки подпрограммы);

однозначность (определение показателя должно обеспечивать одинаковое понимание существа измеряемой характеристики как специалистами, так и конечными потребителями услуг, включая индивидуальных потребителей, для чего следует избегать излишне сложных показателей и показателей, не имеющих четкого, общепринятого определения и единиц измерения);

экономичность (получение отчетных данных должно проводиться 
с минимально возможными затратами; применяемые показатели должны 
в максимальной степени основываться на уже существующих процедурах сбора информации);

измеримость (показатели определены в измеряемых величинах);

сопоставимость (выбор показателей следует осуществлять исходя 
из необходимости непрерывного накопления данных и обеспечения 
их сопоставимости за отдельные периоды с показателями, используемыми для оценки прогресса в реализации сходных (смежных) подпрограмм, а также 
с показателями, используемыми в международной практике);

своевременность и регулярность (отчетные данные должны поступать 
со строго определенной периодичностью и с незначительным временным лагом между моментом сбора информации и сроком ее использования (для использования в целях мониторинга отчетные данные должны предоставляться не реже 1 раза в год).

Используемая система показателей муниципальной программы должна позволять очевидным образом оценивать прогресс в достижении ее целей.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

Значения показателей муниципальной программы должны формироваться с учетом параметров прогноза социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения на среднесрочный и долгосрочный период.

В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

характеристика планируемой динамики показателя (признак возрастания или убывания);

единица измерения показателя (по ОКЕИ);

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации);

документ – указывается документ, его наименование и реквизиты, в котором определен показатель. Например, региональный проект, Указ Президента Российской Федерации, Федеральный закон, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области, Стратегия социально-экономического развития Веселовского района, Постановления Администрации, соглашение о предоставлении межбюджетного трансферта и т.д.

должностное лицо, ответственное за достижение показателя;

связь с показателями национальных целей – указывается наименование показателей национальных целей, вклад в достижение которых обеспечивает показатель муниципальной программы (при наличии такой связи);

информационная система (источник данных), содержащая сведения о показателях и их значениях (при наличии).

Показатели должны иметь запланированные по годам количественные значения, измеряемые или рассчитываемые по утвержденным методикам.

Показатели муниципальной программы должны удовлетворять одному из следующих условий:

значения показателей рассчитываются по методикам, принятым международными организациями;

значения показателей определяются на основе данных официального статистического наблюдения;

значения показателей рассчитываются по методикам, утвержденным правовым актом  Администрации Позднеевского сельского поселения – ответственного исполнителя муниципальной программы по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 3).

Методики расчета значений показателей муниципальных программ и их структурных элементов, соответствующих показателям государственных программ Ростовской области и их структурных элементов, должны соответствовать принятым (утвержденным) на региональном уровне методикам расчета.

При утверждении муниципальной программы или при внесении в нее изменений (в части изменения сведений: о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ; о методике расчета показателей муниципальной программы, ответственным исполнителем муниципальной программы одновременно с проектом муниципальной программы (на этапе согласования) представляется в сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения информация согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблицы № 2, № 3). При этом указанная информация не включается в состав проекта муниципальной программы.

Перечень показателей муниципальной программы, ее структурных элементов рекомендуется формировать с учетом необходимости расчета значений данных показателей не позднее установленного пунктом 6.11 Порядка срока представления годового отчета о ходе реализации и об оценки эффективности муниципальной программы. В случае невозможности расчета показателя в указанные сроки, он подлежит включению в муниципальной программу в качестве мероприятия (результата).

В качестве наименования показателя используется лаконичное 
и понятное наименование, отражающее основную суть наблюдаемого явления.

Единица измерения показателя выбирается из общероссийского классификатора единиц измерения (ОКЕИ).

В ходе реализации муниципальной программы недопустима корректировка наименований показателей, исключение показателей, изменение методики расчета. В случае внесения изменений в федеральные, областные и муниципальные правовые акты, наименование показателя не корректируется, начиная с текущего года вместо значений показателя ставится знак «–», и начиная с текущего года вводится новый показатель с новым наименованием и значениями.

4.5. В разделе 3 «Структура муниципальной программы» паспорта муниципальной программы приводится информация о реализуемых в составе муниципальной программы муниципальных, региональных, ведомственных проектах, комплексах процессных мероприятий.

Структурные элементы муниципальной программы при необходимости могут группироваться по направлениям муниципальной программы.

По каждому структурному элементу муниципальной программы указывается следующая информация:

наименование;

срок реализации в формате «год начала – год окончания»;

ФИО куратора для муниципальных проектов;

наименование муниципального органа, ответственного за реализацию структурного элемента муниципальной программы;

задачи структурного элемента муниципальной программы, решение которых обеспечивается реализацией структурного элемента муниципальной программы;

ожидаемые социальные, экономические и иные эффекты от выполнения задач;

связь с показателями муниципальной программы, на достижение которых направлена реализация структурного элемента муниципальной программы – приводится наименование одного или нескольких показателей муниципальной программы по каждой задаче структурного элемента (задача структурного элемента в обязательном порядке должна быть связаны хотя бы с одним показателем муниципальной программы).

Задача комплекса процессных мероприятий, включающая мероприятия (результаты) по обеспечению деятельности (содержанию) ответственного исполнителя, соисполнителей, участников муниципальной программы может быть связана со всеми показателями муниципальной программы.

4.6. В разделе 4 «Финансовое обеспечение муниципальной программы» паспорта муниципальной программы подлежит отражению информация об объеме расходов, предусмотренных на реализацию муниципальной программы в разрезе ее структурных элементов, по годам реализации государственной (комплексной) программы с указанием источников финансового обеспечения (параметры финансового обеспечения приводится в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой).

Параметры финансового обеспечения структурных элементов муниципальной программы приводятся в разрезе кодов бюджетной классификации.

В случае расхождения в процессе исполнения бюджета параметров финансового обеспечения между паспортом муниципального проекта, утвержденного в системе «Электронный бюджет», и параметрами финансового обеспечения, предусмотренными по такому муниципальному проекту в действующей редакции паспорта муниципальной программы, соответствующие изменения финансового обеспечения по муниципальному проекту включаются при очередном внесении изменений в решение Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения о бюджете Позднеевского сельского поселения на текущий финансовый год и плановый период и отражаются в паспорте муниципальной программы при последующем внесении изменений в муниципальную программу.

Расходы на дорожное хозяйство в части неиспользованных остатков бюджетных ассигнований дорожного фонда отражаются в муниципальных программах с учетом особенностей, предусмотренных действующим законодательством.

4.7. В разделе 5 «Показатели муниципальной программы в разрезе муниципального образования Позднеевское сельское поселение» подлежат отражению показатели уровня муниципальной программы, затрагивающие вопросы местного значения муниципального образования Позднеевское сельское поселение.

Значения показателей по муниципальному образованию Позднеевского сельского поселения, включенных в муниципальную программу, должны соответствовать значениям целевых показателей результативности использования субсидий или иных межбюджетных трансфертов, установленных соглашениями о предоставлении субсидии или иного межбюджетного трансферта, имеющего целевое назначение, из  бюджета Веселовского района местному бюджету Позднеевского сельского поселения.

В данном разделе паспорта муниципальной программы приводится следующая информация:

наименование показателя;

наименование муниципального образования Веселовского района, для которого предусмотрено значение показателя;

единица измерения показателя (по ОКЕИ);

базовое значение показателя (с указанием года) – указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. Базовое значение показателя может быть уточнено в первый год реализации муниципальной программы в случае наличия актуализированной информации;

значение показателя (по годам реализации).

4.8. Для комплексной программы в качестве приложения к паспорту в обязательном порядке формируется аналитическая информация о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ, относящихся к сфере реализации комплексной программы, по форме согласно приложению № 3 к настоящим Методическим рекомендациям.

5. Требования к заполнению паспорта комплекса 
процессных мероприятий

5.1. Комплекс процессных мероприятий – комплекс мероприятий, которые реализуются непрерывно либо на периодической основе, и ориентированы исключительно на процессную деятельность

5.2. Паспорт комплекса процессных мероприятий разрабатывается по форме согласно приложению № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

5.3. В рамках процессных мероприятий муниципальной программы осуществляется реализация направлений деятельности, предусматривающих:

выполнение муниципальных заданий на оказание муниципальных услуг;

предоставление субвенций из областного бюджета местным бюджетам (за исключением субвенций, предоставляемых в рамках проектной деятельности) (при необходимости);

предоставление дотаций на выравнивание бюджетной обеспеченности из областного бюджета местным бюджетам;

предоставление целевых субсидий государственным учреждениям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

оказание мер социальной поддержки отдельным категориям населения (за исключением случаев, когда нормативными правовыми актами установлен ограниченный период действия соответствующих мер), включая осуществление социальных налоговых расходов;

предоставление субсидий в целях финансового обеспечения исполнения государственного социального заказа на оказание государственных услуг в социальной сфере;

предоставление субсидий автономным некоммерческим организациям (за исключением субсидий, предоставляемых в рамках проектной деятельности);

осуществление текущей деятельности казенных учреждений;

иные направления деятельности по согласованию с сектором экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения.

5.4. В разделе 1 «Основные положения» паспорта комплекса процессных мероприятий отражается основная информация о комплексе процессных мероприятий, в том числе: его наименование, сведения об ответственном за его разработку и реализацию (с указанием ФИО и должности), а также связь с  муниципальной программой Позднеевского сельского поселения.

5.5. В разделе 2 «Показатели комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации, а также информация об ответственных за их достижение. Также указывается государственная информационная система (при наличии).

Включаемые в данный раздел паспорта муниципальной программы показатели должны соответствовать требованиям пункта 3.7 Порядка.

В случае необходимости ежемесячного мониторинга хода достижения показателя может быть предусмотрено помесячное планирование в течение текущего финансового года.

5.6. В разделе 2.1 «Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальному образованию Позднеевское сельское поселение» паспорта комплекса процессных мероприятий приводятся показатели комплекса процессных мероприятий с указанием единиц измерения, базового значения и плановых значений по годам реализации в разрезе по муниципальному образованию Позднеевское сельское поселение, а также информация об ответственных за их достижение.

5.7. В разделе 3 «План достижения показателей комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий в случае необходимости приводятся показатели помесячно.

5.8. В разделе 4 «Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий указываются задачи, а также необходимые для их решения мероприятия, по которым приводится наименование, единицы измерения, тип, характеристика,  базовое значение и значение по годам реализации.

Формирование мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий осуществляется с учетом требований пункта 3.8 Порядка.

Наименование мероприятия (результата) должно быть сформулировано в виде завершенного действия, характеризующего в том числе количество создаваемых (приобретаемых) материальных и нематериальных объектов, объем оказываемых услуг или выполняемых работ.

Наименование мероприятия (результата) не должно:

дублировать наименование цели, показателя, задачи, иного мероприятия (результата), контрольной точки;

дублировать наименования показателей, мероприятий (результатов) иных

структурных элементов муниципальной программы;

содержать значения мероприятия (результата) и указание на период реализации;

содержать указание на два и более мероприятия (результата);

содержать наименование нормативных правовых актов, иных поручений;

содержать указания на виды и формы государственной поддержки (субсидии, дотации и другие).

Планирование сроков выполнения мероприятий (результатов) осуществляется с учетом:

равномерности распределения в течение календарного года;

сопоставимости со сроками достижения показателей муниципальной программы и показателей ее структурных элементов.

При разработке мероприятий (результатов) необходимо использовать типы мероприятий (результатов) в соответствии с приложением № 5 к настоящим Методическим рекомендациям.

При описании характеристики мероприятия (результата) комплекса процессных мероприятий приводятся дополнительные качественные и количественные параметры. Формулировка характеристики должна уточнять такое мероприятие (результат) и не дублировать его наименование.

5.9. В разделе 5 «Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий приводится информация об объемах финансового обеспечения комплекса процессных мероприятий с детализацией по мероприятиям (результатам), по годам реализации и источникам финансирования, которые указываются в тысячах рублей с точностью до одного знака после запятой.

5.10. Раздел 6 «План реализации комплекса процессных мероприятий» паспорта комплекса процессных мероприятий заполняется с учетом следующих рекомендаций.

В плане реализации подлежат отражению все мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий и детализирующие их контрольные точки. Наименования контрольных точек должны отражать факт завершения промежуточного результата и (или) иного значимого действия по выполнения мероприятия (достижению результата).

По каждому мероприятию (результату) и контрольной точки определяется ответственный за его выполнение (достижение) сотрудник с указанием ФИО и должности.

Для каждой контрольной точки устанавливается дата ее достижения:

для мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий, декомпозированных по районам в соответствующих паспортах, необходимо формировать не менее шести контрольных точек, равномерно распределенных в течение года;

для иных мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий количество контрольных точек должно составлять не менее четырех, за исключением случаев, когда контрольные точки не устанавливаются.

Не допускается наличие у мероприятия (результата) только одной контрольной точки со сроком достижения 30 (31) декабря, а также преобладание сроков достижения контрольных точек в четвертом квартале.

Определяется вид документа, подтверждающий факт выполнения мероприятия (достижения результата), контрольной точки и определяется информационная система.

План реализации разрабатывается на очередной финансовый год и плановый период.

5.11. При формировании комплексов процессных мероприятий в рамках муниципальной программы целесообразно отдельно выделять:

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий ответственного исполнителя муниципальной программы;

комплекс процессных мероприятий по обеспечению реализации муниципальных функций и полномочий соисполнителей (участников) муниципальной программы, в случае если ассигнования бюджета Позднеевского сельского поселения на его содержание предусмотрены в рамках такой муниципальной программы.

В указанные комплексы процессных мероприятий при необходимости могут быть включены подведомственные ответственному исполнителю (соисполнителю, участнику) учреждения, обеспечивающие деятельность ответственного исполнителя (соисполнителя, участника).

Формирование указанных в данном пункте комплексов процессных мероприятий допускается без установления показателей, без установления значений для мероприятий (результатов) и контрольных точек.

- Требования к заполнению приложений 
к муниципальной программе

6.1. Если в рамках муниципальной программы реализуются мероприятия, финансируемые в том числе за счет субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета, то в случае необходимости, в такой муниципальной программе отдельными аналитическими приложениями включаются:

показатели, отражающие сводные значения результатов использования субсидий и иных межбюджетных трансфертов из федерального и областного бюджета бюджету Позднеевского сельского поселения;

перечень объектов, на софинансирование которых предоставляется субсидия или иные межбюджетные трансферты из федерального и областного бюджета 
(в случае необходимости).

6.2. В случае использования для достижения целей и задач муниципальной программы налоговых расходов, их перечень отражается согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 1).

6.3. В случае включения в муниципальную программу объектов строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящихся 
в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения, в состав муниципальной программы включается перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения) в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 4).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

6.4. Муниципальными программами может быть предусмотрено предоставление субсидий и иных межбюджетных трансфертов местному бюджету Позднеевскому сельскому поселению на реализацию муниципальных программ, направленных на достижение целей, соответствующих муниципальных программам. Порядок предоставления и распределения указанных межбюджетных субсидий, а также методика распределения иных межбюджетных трансфертов из бюджета Веселовского района местному бюджету Позднеевского сельского поселения и правила их предоставления (в случае, если муниципальной программой предусматривается предоставление таких субсидий, иных межбюджетных трансфертов) устанавливаются соответствующей муниципальной программой.

Указанные порядок и (или) методика должны быть оформлены отдельным приложением к муниципальной программе.

Перечень инвестиционных проектов (объекты капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, находящиеся в муниципальной собственности) формируется в соответствии с приложением № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 5).

Указанный перечень на очередной год и плановый период формируется при условии наличия положительного заключения государственной (негосударственной) экспертизы проектной документации, по долгосрочным контрактам – в соответствии с графиком производства работ.

7. Требования к формированию единого аналитического плана

реализации муниципальной программы

7.1. Планирование реализации муниципальной программы и ее структурных элементов осуществляется на основе разработки планов реализации ее структурных элементов.

Планы реализации муниципальных проектов формируются в соответствии с Положением об организации проектной деятельности в Позднеевском сельском поселении.

План реализации комплекса процессных мероприятий формируется в соответствии с требованиями пункта 5.9 настоящих Методических рекомендаций.

Указанные документы объединяются в единый аналитический план реализации муниципальной программы, разрабатываемый по форме согласно приложению № 6 к настоящим Методическим рекомендациям (таблица № 6).

7.2. Единый аналитический план реализации формируется и размещается на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». ответственным исполнителем муниципальной программы не позднее 10 рабочих дней со дня утверждения постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения муниципальной программы и далее ежегодно, не позднее 31 декабря текущего финансового года.

Приложение № 2

к постановлению

Администрации Позднеевского сельского поселения

От 30 августа 2024 № 102

ПЕРЕЧЕНЬ

постановлений Администрации Позднеевского сельского поселения,

признанных утратившими силу.

- Постановление Администрации Позднеевского сельского поселения от 10 апреля 2019г. № 120 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»

- Приложение № 1

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы «Наименование»

| № п/п | Тип документа 1 | Вид документа 2 | Наименование документа 3 | Реквизиты документа 4 | Разработчик документа | Гиперссылка на текст документа 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … |

- Указываются следующие документы:

- Стратегические приоритеты муниципальной программы

- Паспорт муниципальой программы

- Паспорта структурных элементов, включающие в том числе планы по их реализации

- Муниципальные правовые акты устанавливающие осуществление бюджетных инвестиций

- Муниципальные правовые акты, устанавливающие предоставление субсидий юридическим лицам

- Решение об осуществлении капитальных вложений в объекты муниципальной собственности.

- Указывается вид документа (например постановление, распоряжение Администрации Позднеевского сельского поселения)

- Указывается наименование утвержденного (принятого) документа

- Указывается дата и номер утвержденного (принятого) документа

- Указывается гиперссылка на текст документа, размещенный на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»

- Приложение № 2

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

Муниципальная программа «Н а и м е н о в а н и е»

Раздел 1. Стратегические приоритеты муниципальной программы

Глава 1. Приоритеты и цели муниципальной программы

Глава включает в себя описание целей и приоритетов муниципальной программы социально – экономического развития Позднеевского сельского поселения установленных Стратегией социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения до 2030 года, в том числе с указанием связи с национальными целями развития, государственными программами Ростовской области.

Глава 2. Анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы

Глава включает в себя краткий анализ текущего состояния сферы реализации муниципальной программы с указанием существующих проблем и ограничений, текущих итогов реализации муниципальной политики в данной сфере, а также обоснование целесообразности разработки муниципальной программы.

Глава 3. Задачи муниципального управления, способы их эффективного решения

Глава включает в себя краткое описание задач муниципального управления, способы их эффективного решения в соответствующей сфере реализации муниципальной программы и сфере муниципального управления.

ПАСПОРТ

муниципальной программы Позднеевского сельского поселения «Наименование»

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы Веселовского района | ФИО Глава Администрации Позднеевского сельского поселения |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Позднеевского сельского поселения | ФИО, ответственного за разработку, реализацию и оценку эффективности муниципальной программы Администрации Позднеевского сельского поселения |
| Период реализации муниципальной программы Позднеевского сельского поселения | Этап I: год начала – год окончания (например 2018-2024) Этап II: год начала – год окончания (например 2025-2030) |
| Цели муниципальной программы Позднеевского сельского поселения | Цель 1 |
|  | Цель N.. |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Позднеевского сельского поселения <1> | направление 1 «Наименование» направление N «Наименование» |
| Объем финансового обеспечения за весь период реализации | Указывается общий объем финансирования муниципальной программы: справочно за первый этап реализации + в рамках второго этапа указывается объем финансирования, предусмотренный в разделе 4 данного паспорта |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/ государственными программами Ростовской области | Национальная цель/наименование государственной программы Ростовской области |

<1> Данная строка включается в случае необходимости.

2.Показатели муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя1 | Уровень показате-ля2 | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ)8 | Вид показа-теля3 | Базовое значение показателя4 |  | Значения показате-лей5 |  |  | Доку-мент6 | Ответст-венный за достижение показа-теля7 | Связь с показателями нацио-нальных целей | Инфор-мационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| Цель 1 муниципальной программы «Наименование»9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| Цель 2 муниципальной программы «Наименование»9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  | … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

- Количественно измеримый параметр, характеризующий достижение целей муниципальной программы и отражающий социально-экономические и иные общественно значимые эффекты от реализации муниципальной программы, с указанием метода расчета - накопительный итог или дискретный показатель.

- Указывается связь с национальными целями Российской Федерации, государственной программой Российской Федерации, государственной программой Ростовской области, региональным проектом, приоритетным проектом, ведомственным проектом Ростовской области, т.е. Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации (Ростовской области) показателя для муниципальной программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ростовской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации), «МП» муниципальной программы, «ОМС» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

- Указывается вид «статистический» или «ведомственный».

- В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. (Если реализация МП с 2025 то базовый год 2023)

- Указывается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальной программ).

- Указывается наименование документа, в соответствии с которым целевой показатель определен как приоритетный  (Федеральный закон, Указ Президента Российской Федерации, Областной закон, Стратегия социально-экономического развития Ростовской области и т.д.)

- Указывается  ответственный за достижение показателя (наименование структурного подразделения Администрации Позднеевского сельского поселения).

- Единицы измерения указываются в соответствии с Общероссийским классификатором единиц измерения, утвержденным Постановлением Госстандарта России от 26 декабря 1994 года № 366.

- Указывается в соответствии с паспортом муниципальной программы Позднеевского сельского поселения.

2.1. Прокси-показатели муниципальной программы в … (текущем) году1

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение2 |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель муниципальной программы «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Приводится при необходимости. Дополнительный показатель МП или структурного элемента, отражающий динамику основного показателя, но имеющий более частую периодичность расчета.

2. В качестве базового значения показателя указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы. В случае отсутствия фактических данных в качестве базового значения приводится плановое (прогнозное) значение. (Если реализация МП с 2025 то базовый год 2023)

2.2. План достижения показателей муниципальной программы в (указывается год) году1

| № п/п | Цели/показатели муниципальной программы) | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | Цель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1 | … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Приводится при необходимости.

- 3. Перечень структурных элементов муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

| - № п/п | - Задачи структурного элемента <1> | - Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | - Связь с показателями <2> |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - Направление «Наименование» <3> |  |  |  |
| - 1.1. | - Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения <4> - (указывается ФИО куратора в соответствии с паспортом МП) <4> |  |  |
|  | - Ответственный за реализацию: <6> | - Срок реализации : <7>«год начала – год окончания реализации» |  |
| - 1.1.1. | - Задача 1 |  |  |
| - 1.1.2. | - Задача 2 |  |  |
| - … | - … | - … | - … |
| - 1.2. | - Наименование структурного элемента муниципальной программы Позднеевского сельского поселения <4> - (ФИО куратора) <5> |  |  |
|  | - Ответственный за реализацию: <6> | - Срок реализации: <7> «год начала – год окончания реализации» |  |
| - 1.2.1. | - Задача 1 |  |  |
| - 1.2.2. | - Задача 2 |  |  |
| - … | - … | - … | - … |

- <1> Приводятся ключевые задачи, планируемые к решению в рамках структурных элементов муниципальной программы. Задача структурного элемента муниципальной программы – это итог деятельности, направленный на достижение изменений в социально-экономической сфере Позднеевского сельского поселения.

- <2> Указывается наименование показателя муниципальной программы.

- <3> Данная строка включается в случае необходимости группировки структурных элементов муниципальной программы по направлениям.

- <4> Указывается наименование регионального или ведомственного проекта, комплекса процессных мероприятий.

- <5> ФИО куратора приводится только для муниципального проекта. Для комплекса процессных мероприятий данная информация не указывается.

- <6> Указывается наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа или подведомственного учреждения Администрации Позднеевского сельского поселения.

- <7> Срок реализации указывается в формате «год начала – год окончания реализации».

- 4. Финансовое обеспечение муниципальной программы Позднеевского сельского поселения

| - № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента/ источник финансового обеспечения <1> | - Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - 2025 - N<2> | - 2026 - N+1<2> | 2027 N+2<2> | - ...... - N+n<2> | - Всего |
| - 1 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - 1. | - Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов Позднеевского сельского поселения (справочно) |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- <2> В 2024 году при приведении муниципальных программ Позднеевского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

- 5. Показатели муниципальной программы в разрезе муниципального образования Позднеевского сельского поселения

| - № п/п | - Наименование муниципального образования | - Базовое значение <1> |  | - Значение показателя по годам <2> |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - значение | - год | - N | - N+1 | - … | - N+n |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Наименование показателя, единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Позднеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.1. | - Муниципальное образование 1 |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1.2. | - Муниципальное образование 2 |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … |

- <1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

- <2> Указывается год начала реализации муниципальной программы с учетом положений данных Методических рекомендаций или год начала реализации муниципальной программы (для новых муниципальных программ).

- Приложение № 3

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальная программ

Позднеевского сельского поселения

АНАЛИТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ

о структурных элементах и (или) мероприятиях (результатах) иных муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, 
относящихся к  сфере реализации комплексной программы Позднеевского сельского поселения

- Показатели иных муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, 
соответствующих сфере реализации комплексной программы Позднеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - значение | - год | N | N1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  | 9 |
| - Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … | … | … | … | … |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы с учетом положений данных Методических рекомендаций.

- 2. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) иных муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, соответствующих сфере реализации комплексной программы Позднеевского сельского поселения

| - № п/п | Наименование муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения <1> | - Объем финансового обеспечения по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - N | - N+1 | - … | - N+n | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Муниципальная программа (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Структурный элемент «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - 3. | - Мероприятие (результат) «Наименование» (всего), в том числе: |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |
|  | областной бюджет |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированный бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |
| - 4. | … | - … | - … | - … | - … | - … |

- <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- 3. Перечень мероприятий (результатов) иных муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, соответствующих сфере реализации комплексной программы Позднеевского сельского поселения

| - Наименование мероприятия (результата) | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Значение результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | - Базовое значение | - N | - N+1 | - … | - N+n |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 |
| - Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| - Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |
| - Мероприятие (результат) |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … | - … | - … | - … | - … | - … |

- Приложение № 4

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

- ПАСПОРТ

- комплекса процессных мероприятий «Наименование»

- Основные положения

| - Ответственный за разработку и реализацию комплекса процессных мероприятий | - Наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа Администрации Позднеевского сельского поселения (ФИО руководителя (заместителя руководителя), должность) |
| --- | --- |
| - Связь с муниципальной программой Позднеевского сельского поселения | - Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения - «Наименование» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/убывания | Уровень показателя<4> | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> | Информационная система |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … |  |
| Задача 2 комплекса процессных мероприятий «Наименование» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … |  | … | … | … | … | … | … | … | … |  |

<1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

<2> Указывается наименование структурного подразделения или отраслевого (функционального) орган Администрации Позднеевского сельского поселения, ответственный за достижение показателя.

- <3> Указывается в соответствии с разделом 4 паспорта муниципальной (комплексной) программы.

- <4> Указывается уровень соответствия, декомпозированного до субъекта Российской Федерации (Ростовской области) показателя для муниципальной (комплексной) программы: «НП» (национального проекта) «ГП РФ» (государственной программы Российской Федерации), «ФП вне НП» (федерального проекта, не входящего в состав национального проекта), ГП (государственной программы Ростовской области), «ВДЛ» (показатели для оценки эффективности деятельности высших должностных лиц субъектов Российской Федерации). «МП» муниципальной программы, «ОМС» (показатели для оценки эффективности деятельности органов местного самоуправления). Допускается установление одновременно нескольких уровней.

- 2.1. Показатели комплекса процессных мероприятий по муниципальному образованию Позднеевского сельского поселения

| № п/п | Наименование муниципального образования | Базовое значение показателя <1> |  | Значения показателей |  |  |  | Ответственный за достижение показателя <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | значение | 2024 год | N 2025 | N+1 2026 | 2027 | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  | 7 | 8 |
| Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», единица измерения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Позднеевское сельское поселение |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Наименование показателя |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | … | … | … |  | … | … |

- <1> Указывается фактическое значение за год, предшествующий году разработки проекта муниципальной (комплексной) программы.

- <2> Указывается орган исполнительной власти, ответственный за достижение показателя.

- <3> Приводится при необходимости.

2.2. Прокси-показатели комплекса процессных мероприятий в … (текущем) году <3>

| № п/п | Наименование показателя | Признак возрастания/ убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение показателя по кварталам/месяцам |  |  |  | Ответственный за достижение показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | N | N+1 | … | N+n |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.N. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N | Показатель комплекса процессных мероприятий «Наименование», ед. измерения по ОКЕИ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.n | «Наименование прокси-показателя» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <3> Приводится при необходимости.

3. План достижения показателей комплекса процессных мероприятий в (указывается год) году <1>  <2>

| № п/п | Показатели комплекса процессных мероприятий | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец (указывается год) года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноя. |  |
| 1. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N. | (наименование задачи) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| N.1. | (наименование показателя) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1>  Приводится при необходимости.

- <2>  3аполняется при наличии соответствующих показателей в паспорте комплекса процессных мероприятий с учетом выбранной периодичности наблюдения.

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | - Наименование мероприятия (результата) | - Тип мероприятия (результата) <1> | - Характеристика <2> | - Единица измерения (по ОКЕИ) | - Базовое значение |  | - Значение результата по годам реализации |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | - значение | - год | - N | - N+1 | - … | - N+n |
|  | - 1 |  |  | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| - Задача 1 комплекса процессных мероприятий «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Мероприятие (результат) «наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - … | - … |  |  | - … | - … |  | - … | - … | - … | - … |

- <1> Тип мероприятия (результата) указывается в соответствии с приложением № 4 к настоящим Методическим рекомендациям.

- <2> Приводится краткое описание мероприятия (результата), в том числе его качественные и количественные характеристики.

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий

| - № п/п | Наименование мероприятия (результата)/ источник - финансового обеспечения <1> | - Код бюджетной классификации расходов <2> | - Объем расходов по годам реализации, тыс.рублей |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | - N<3> | - N+1<3> | ....<3> | - N+n<3> | - Всего |

| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 | - 7 | - 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - 1. | - Комплекс процессных мероприятий «Наименование» (всего), в том числе: | - Х |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
| - 2. | - Мероприятие (результат) 1 «Наименование» (всего), в том числе: | - Х |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет Позднеевского сельского поселения (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |
|  | безвозмездные поступления в бюджет Позднеевского сельского поселения, в том числе за счет средств: |  |  |  |  |  |  |
|  | областного бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонда развития территорий |  |  |  |  |  |  |
|  | Фонда пенсионного и социального страхования Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджеты территориальных государственных внебюджетных фондов (бюджеты территориальных фондов обязательного медицинского страхования) |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |
|  |  | <4> |  |  |  |  |  |
|  |  | <4> |  |  |  |  |  |
|  |  | <4> |  |  |  |  |  |
| 3. | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... |

- <1> В случае отсутствия финансового обеспечения за счет отдельных источников, такие источники не включаются.

- <2> При формировании муниципальной (комплексной) программы до ввода подсистемы управления муниципальными программами государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет».

- <3> В 2024 году при приведении муниципальных программ Позднеевского сельского поселения в соответствие с требованиями Порядка и данных Методических рекомендации указывается финансирование на очередной финансовый год (2025 год) и плановый период (2026 и 2027 годов). В дальнейшем ежегодно добавляется год планового периода.

- <4> КБК заполняется только по расходам бюджета Позднеевского сельского поселения.

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий на ____ год

| № п/п | Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель (ФИО., должность, наименование структурного подразделения, отраслевого (функционального) органа или подведомственного учреждения Администрации Позднеевского сельского поселения) | Вид подтверждающего документа <1> | Информационная система (источник данных) <2> |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |
| 1. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 | Х |  |  |  |
| 2. | Мероприятие (результат) «Наименование» 1 в ___ году реализации |  |  |  |  |
| 3. | Контрольная точка 1.1. |  |  |  |  |
| 4. | Контрольная точка 1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |
|  | Наименование задачи комплекса процессных мероприятий 2 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие (результат) «Наименование» 2.1. | Х |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.1 |  |  |  |  |
|  | Контрольная точка 2.1.2. |  |  |  |  |
|  | … | … | … | … | … |

- <1> Указывается вид документа, подтверждающий факт достижения контрольной точки.

- <2> В случае отсутствия информационной системы (источника данных) указывается – «информационная система отсутствует».

- Приложение № 5

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

Перечень типов мероприятий (результатов) и контрольных точек для комплекса процессных мероприятий

| № п/п | Тип мероприятия (результата) | Характеристика типа мероприятия (результата) | Возможные контрольные точки | Единица измерения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Оказание услуг (выполнение работ) | Используется для результатов, в рамках которых предоставляются субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) | 1. Муниципальное задание на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) утверждено (включено в реестр муниципальных заданий). 2. Соглашение о порядке и условиях предоставления субсидии на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ) заключено (включено в реестр соглашений). 3. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение (при необходимости). 4. Услуга оказана (работы выполнены). 5. Предоставлен отчет о выполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг (выполнение работ). | Показатели, установленные в муниципальном задании на оказание муниципальных услуг (выполнение работ), характеризующие качество и (или) объем оказываемых услуг (выполняемых работ) |
| 2. | Осуществление текущей деятельности | Используется для результатов, в рамках которых предусматривается содержание исполнительных органов Веселовского района, иных муниципальных органов и организаций, а также подведомственных учреждений. | Не устанавливаются (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) | Не устанавливается (за исключением мероприятий по осуществлению закупок товаров, работ, услуг) |
| 3. | Повышение квалификации кадров <1> | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих профессиональную подготовку и (или) повышение квалификации кадров | 1. Утверждены документы, необходимые для оказания услуги. 2. Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое и кадровое обеспечение. 3. Услуга оказана. | (тыс./млн.) человек |
| 4. | Выплаты физическим лицам | Используется для мероприятий (результатов), предусматривающих осуществление выплат пособий, компенсаций и иных социальных выплат различным категориям граждан. | 1. Документ, устанавливающий условия осуществления выплат (в том числе размер и получателей), утвержден/принят. 2. Выплаты осуществлены. | (тыс./млн.) человек |
| 5. | Приобретение товаров, работ и услуг | Используется для мероприятий (результатов), в рамках которых осуществляются закупки товаров, работ и услуг. | 1. Закупка включена в план закупок. 2. Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок. 3. Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг. 4. Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту. | Единица (по ОКЕИ) |

<1> Соответствующие мероприятия  рекомендуется предусматривать в составе обеспечивающих комплексов процессных мероприятий.

- Приложение № 6

к Методическим рекомендациям по разработке и реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

Таблица № 1

Перечень налоговых расходов в рамках муниципальной программы

| № п/п | Наименование и вид налогового расхода <1>, реквизиты нормативного правового акта, устанавливающего налоговый расход | Цель муниципальной (комплексной) программы, задача структурного элемента, на которые направлен налоговый расход | Соответствие показателю муниципальной (комплексной) программы, структурного элемента | Главный распорядитель бюджетных средств | N <2> |  | N+1 |  | N+n |  | … |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | коли-чество платель-щиков | финансовая оценка, тыс. рублей | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |  |
| 1.1. Структурный элемент (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

<1> Например, пониженная ставка, освобождение от налогообложения и т.д.

<2> Текущий год.

- Таблица № 2

СВЕДЕНИЯ

о показателях, включенных в федеральный (региональный) план статистических работ

| № п/п | Наименование показателя | Пункт федерального (регионального) плана статистических работ | Наименование формы статистического наблюдения и реквизиты акта, в соответствии с которым утверждена форма | Субъект официального статистического учета | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  |  |
| … | … |  |  |  |  |

- Таблица № 3

СВЕДЕНИЯ

о методике расчета показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Временные характеристики показателя <1> | Алгоритм формирования показателя (формула) и методологические пояснения к показателю <2> | Базовые показатели (используемые в формуле) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Наименование показателя |  |  |  | Базовый показатель 1 |  |
|  |  |  |  |  | Базовый показатель 2 |  |
| … | ... |  |  |  |  |  |

<1> Указывается периодичность сбора данных (ежемесячно, ежеквартально и т.д.) и вид временной характеристики (показатель на дату, показатель за период и т.д.).

<2> Указывается формула и краткий алгоритм расчета. Необходимо использовать буквенные обозначения базовых показателей

- Таблица № 4

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта,

находящихся в муниципальной собственности Позднеевского сельского поселения)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник | Номер и дата положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Срок ввода в эксплуатацию |  | Источники финансирования |  | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | N | N+1 |  | N+n |  |  | … |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 | 8 | 9 |  | 10 |  |  | 11 |  |
| Муниципальная (комплексная) программ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты: областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Итого по объектам капитального ремонта |  | Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты: областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | Х | Х |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты: областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Инвестиционный проект |  |  |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты: областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | … | … | … | … | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | межбюджетные трансферты: областного бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | федерального бюджета <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

- Таблица № 5

ПЕРЕЧЕНЬ

инвестиционных проектов (объектов капитального строительства, реконструкции и капитального ремонта, 
находящихся в муниципальной собственности)

| № п/п | Наименование инвестиционного проекта | Номер и дата положительных заключений экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости <1> | Источники финансирования | Сметная стоимость в ценах соответствующих лет, тыс. рублей | Объем бюджетных ассигнований по годам реализации муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | … | N | N+1 | N+n | … | … | … |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа Позднеевского сельского поселения «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального строительства и реконструкции |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Всего по объектам капитального ремонта |  | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - Наименование муниципального образования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Х | Х | Х | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Инвестиционный проект |  | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
| … | … | … | всего |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | бюджет Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет с.п. <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | областной бюджет |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | федеральный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | местный бюджет <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | внебюджетные источники <2> |  |  |  |  |  |  |  |  |

- <1> В случае отсутствия положительного заключения экспертизы проектной документации, о достоверности определения сметной стоимости указать сроки ее получения и ассигнования, предусмотренные на разработку проектной документации.

<2> Включается в приложение при наличии средств.

- Таблица № 6

Единый аналитический план реализации муниципальной (комплексной) программы

«Наименование» на _______ год

| № п/п | Наименование структурного элемента муниципальной (комплексной) программы Позднеевского сельского поселения, мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации <1> |  | Ответственный исполнитель (должность, ФИО) | Объем расходов, (тыс. рублей) <2> |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | окончание |  | всего | бюджет Позднеевского сельского поселения | областной бюджет | федеральный бюджет | внебюд-жетные источники |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |  |
| Направление 1 «Наименование» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 1.1 «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | Х |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |  |
| Направление 2 «Наименование» <3> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | Структурный элемент «Наименование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Мероприятие (результат) структурного элемента 2.1. «____________» |  |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| 2.1.1. | Контрольная точка результата структурного элемента «____________» | X |  |  |  | Х | Х | Х | Х |  |
| … | … | … | … | … |  | … | … | ... | ... |  |
| 3. | Итого по муниципальной программе | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | ответственный исполнитель муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | соисполнитель 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 1 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | участник 2 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | X | X | … |  |  |  |  |  |  |

<1> Дата указывается в формате ДД.ММ.ГГ.

<2> Объем расходов приводится на очередной финансовый год.

<3> Включается в случае выделения в рамках муниципальной (комплексной) программы направлений.