# РОССИЙСКАЯ  ФЕДЕРАЦИЯ

# РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

# ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

# «ПОЗДНЕЕВСКОЕ СЕЛЬСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ»

# АДМИНИСТРАЦИЯ ПОЗДНЕЕВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03 августа 2018 года                             №  98                                      х.Позднеевка

Об утверждении Порядка и сроков

составления проекта бюджета

Позднеевского сельского поселения

Веселовского района на 2019 год

и на плановый период 2020 и 2021 годов

В соответствии со статьями 169, 184 Бюджетного кодекса Российской Федерации и постановления Правительства Ростовской области от 13.06.2018 № 395 «Об утверждении Порядка и сроков составления проекта областного бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов», решением Собрания депутатов Позднеевского сельского поселения от 28.12.2016 № 44 «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в муниципальном образовании «Позднеевское сельское поселение» в целях обеспечения составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения  Веселовского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок и сроки составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения Веселовского района  на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов согласно приложению.

2. Специалистам Администрации Позднеевского сельского поселения

обеспечить выполнение мероприятий, предусмотренных приложением.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального обнародования на официальном сайте Администрации Позднеевского сельского поселения.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на Начальника сектора экономики и финансов  – Тараненко Н.И.

Глава Администрации

Позднеевского сельского поселения 					С.В.Правдюкова

Постановление вносит

сектор экономики и финансов

Приложение

к постановлению Администрации

Позднеевского сельского поселения

от 03.08.2018г. № 98

ПОРЯДОК

и сроки составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения

на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов

| № п/п | Содержание мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. | Разработка сектором экономики и финансов и представление Главе Администрации прогноза поступлений налоговых и неналоговых доходов бюджета Позднеевского сельского поселения по кодам классификации доходов бюджетов бюджетной системы Российской Федерации на 2019 – 2021 годы и его обоснования по формам | до 20 августа 2018 г. | -специалист по земельным и имущественным отношениям Администрации Позднеевского сельского поселения |
| 2. | Разработка экономических показателей, исходных данных и сведений, необходимых для составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы в части налоговых и неналоговых доходов по формам, установленным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения | до 1 сентября 2018 г. | - специалист-экономист Администрации Позднеевского сельского поселения |
| 3. | Представление в сектор экономики и финансов прогноза показателя среднемесячной начисленной заработной платы наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячного дохода от трудовой деятельности) по Позднеевскому сельскому поселению на 2019 – 2021 годы | до 1 сентября 2018 г. | - специалист-экономист Администрации Позднеевского сельского поселения |
| 4. | Представление в сектор экономики и финансов информации о предельной штатной численности Администрации Позднеевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы, согласованной с Главой Администрации Позднеевского сельского поселения | до 10 сентября 2018 г. | - специалист по правовой и кадровой работе Администрации Позднеевского сельского поселения |
| 5. | Представление в сектор экономики и финансов предложений для формирования предельных показателей расходов бюджета на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов по формам, установленным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения | до 25 сентября 2018 г. | - получатели средств бюджета Поз-днеевского сельского поселения - начальник сектора экономики и финансов |
| 6. | Представление в сектор экономики и финансов объемов финансирования и лимитов потребления топливно-энергетических ресурсов и уличного освещения на 2019 – 2021 годы | до 1 сентября 2018 г. | - специалист-экономист Админист-рации Позднеевского сельского поселения |
| 7. | Проведение оценки эффективности налоговых льгот (пониженных ставок), установленных Собранием депутатов Позднеевского сельского поселения на территории Позднеевского сельского поселения | до 1 августа 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 8. | Формирование и представление Главе Администрации Позднеевского сельского поселения параметров бюджета поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, подготовленных на основе:-прогноза поступлений доходов бюджета поселения; -предельных показателей расходов бюджета поселения. | до 10 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 9. | Подготовка проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения «О прогнозе социально-экономического развития Позднеевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 25 сентября 2018 г. | Ведущий специалист-экономист Администрации Позднеевского сельского поселения |
| 10. | Разработка и согласование с сектором экономики и финансов проектов муниципальных программ Позднеевского сельского поселения, предлагаемых к реализации начиная с 2019 года, а также проектов изменений в ранее утвержденные муниципальные программы Позднеевского сельского поселения. | до 15 октября 2018 г. | ответственные исполнители му-ниципальных программ Поздне-евского сельского поселения |
| 11. | Подготовка проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения «Об основных направлениях бюджетной и налоговой политики Позднеевского сельского поселения на 2019 – 2021 годы» | до 15 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 12. | Формирование электронных документов для составления проекта бюджета Позднеевского сельского поселения на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов в информационной системе «АЦК-Планирование» Единой автоматизированной системы управления общественными финансами в Ростовской области, с приложением обоснований бюджетных ассигнований по формам, установленным постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения о методике и порядке планирования бюджетных ассигнований бюджета Позднеевского сельского поселения | до 30 октября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов |
| 13. | Представление в сектор экономики и финансов Администрации Позднеевского сельского поселения паспортов муниципальных программ Позднеевского сельского поселения (проектов изменений в указанные паспорта) | до 25 октября 2018 г. | ответственные исполнители му-ниципальных программ Поздне-евского сельского поселения |
| 14. | Подготовка проекта постановления Администрации Позднеевского сельского поселения о внесении изменений в бюджетный прогноз Позднеевского сельского поселения на долгосрочный период | после внесения изменений в долгосрочный прогноз социально-экономического развития Веселовского района на период до 2030 года | Начальник сектора экономики и финансов |
| 15. | Подготовка и представление в Собрание депутатов Позднеевского сельского поселения Веселовского района следующих проектов решений: «О бюджете Позднеевского сельского поселения Веселовского района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов»; | До 15 ноября 2018 г. | Начальник сектора экономики и финансов |