РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Позднеевское сельское поселение»

Администрация Позднеевского сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

03.10.2018  г.                                              № 56/1                                 х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

за 3 квартал 2018 года

В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 30.01.2018 г. № 8/1 «Об утверждении Порядка  разработки, реализации и оценки эффективности  муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ  Позднеевского сельского поселения  за 3 квартал  2018 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| И.о. Главы Администрации Позднеевского сельского поселения | С.В. Линецкий |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 03.10.18 г. № 56/1

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ  Позднеевского сельского поселения

За 3 квартал 2018 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы |  | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) |  | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия |  | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. |  | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. |  | Приобретение огнетушителей | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 30,0 | 0 | 0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 2 « Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельском поселении» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; | Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. |  |  | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму |  | 01.01. 2018 г | 31.12. 2018г. | 2,0 | 0 | 0 |
| «Развитие культуры » |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий |  |  | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социо-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 4435,0 | 3188,4 | 986,4 |
|  | Расходы на ремонт сельских домов культуры |  |  | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Ремонт сельских домов культуры | 31.05. 2018 |  | 31.12. 2018 | 600,0 | 398,0 | 398,0 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Выполнение мероприятий по предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности» |  |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | предотвращению выжигания сухой растительности: проведение объездов территорий; применение административной практики, информирование населения и хозяйствующих субъектов о запрете выжигания сухой растительности | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» |  |  | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Позднеевского сельского поселения | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 75,0 | 40,9 | 17,5 |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) |  |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 250,0 | 192,0 | 161,0 |
| «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» |  |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 1000,0 | 705,4 | 929,4 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» |  |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 250,0 | 202,3 | 202,3 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» |  |  | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории | 01.01. 2018 г |  | 31.12. 2018г. | 1249,7 | 701,3 | 579,5 |