РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ

ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН

Муниципальное образование

«Позднеевское сельское поселение»

Администрация Позднеевского сельского поселения

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

27.04.2017  г.                                              №  24                                х.Позднеевка

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

за 1квартал 2017 года

В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по  разработке и  реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ  Позднеевского сельского поселения  за 1квартал  2017 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

| Главы Администрации Позднеевского сельского поселения | С.В. Правдюкова |
| --- | --- |

Приложение

к распоряжению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 27.04.17 г. № 24

Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ  Позднеевского сельского поселения

За 1 квартал 2017 года

| № п/п | Наименование основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный исполнитель (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации мероприятия, наступления контрольного события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной программы, тыс. руб. | Заключено контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах» |
| 1. | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность. |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Приобретение огнетушителей | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 3,0 | 0 | 0 |
| «Обеспечение общественного порядка и противодействие преступности» |
| 1 | Подпрограмма 2 « Профилактика экстремизма и терроризма в Позднеевском сельском поселении» |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; | Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Организация проведения пропагандистских и агитационных мероприятий по вопросам противодействия терроризму и экстремизму | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 2,0 | 0 | 0 |
| «Развитие культуры » |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» |
| 1.1 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социо-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 3600,0 | 1069,3 | 739,8 |
| «Охрана окружающей среды и рациональное природопользование» |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Выявление и устранение свалочных очагов | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 50,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие физической культуры и спорта» |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Позднеевского сельского поселения | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 55,0 | 13,8 | 0,0 |
| «Энергоэффективность и развитие энергетики» |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 160,0 | 101,1 | 120,6 |
| «Благоустройство Позднеевского сельского поселения» |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 1000,0 | 186,9 | 1522,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 250,0 | 8,0 | 8,0 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории | 01.01. 2017 г | 31.12. 2017г. | 1062,7 | 80,1 | 88,2 |