**РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ**

**РОСТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ**

**ВЕСЕЛОВСКИЙ РАЙОН**

**Муниципальное образование**

**«Позднеевское сельское поселение»**

**Администрация Позднеевского сельского поселения**

**Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е**

**05.10.15 г. № 61 х.Позднеевка**

Об утверждении отчета об исполнении

плана реализации муниципальных программ

Позднеевского сельского поселения

за 9 месяцев 2015 года

В соответствии с постановлением Администрации Позднеевского сельского поселения от 16.08.2013 г. № 76 «Об утверждении Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения»:

1. Утвердить отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения за 9 месяцев 2015 года согласно приложению к настоящему распоряжению.

2. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня его подписания.

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

|  |  |
| --- | --- |
| Главы Позднеевского сельского поселения | С.В. Правдюкова |

Приложение

к распоряжению Администрации Позднеевского

сельского поселения от 05.10.15 г. № 61

**Отчет об исполнении плана реализации муниципальных программ Позднеевского сельского поселения**

**За 9 месяцев 2015 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование  основного мероприятия, контрольного события программы | Ответственный   исполнитель   (заместитель руководителя ОИВ/ФИО) | Результат  реализации мероприятия (краткое описание) | Фактическая дата начала реализации мероприятия | Фактическая дата окончания реализации  мероприятия,  наступления  контрольного  события | Расходы бюджета на реализацию муниципальной  программы, тыс. руб. | | Заключено  контрактов на отчетную дату, тыс. руб. |
| предусмотрено муниципальной программой | факт на отчетную дату |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **«Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие жилищного хозяйства | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Обеспечение качественными жилищно-коммунальными услугами населения Позднеевского сельского поселения, включая содержание и ремонт объектов водопроводно-канализационного хозяйства | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обеспечение бесперебойно работы холодного водоснабжения населения | 01.01.  2015 г | 31.12.  2015г. | 1182,5 | 963,8 | 963,8 |
| **«Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах»** | | | | | | | | |
| 1. | Подпрограмма 1 Пожарная безопасность. | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Приобретение огнетушителей | 01.01.  2015 г | 31.12.  2015г. | 8,2 | 7,9 | 7,9 |
| 2 | Подпрограмма 2 Защита населения от чрезвычайных ситуаций. | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие. Финансовое обеспечение Позднеевского сельского поселения; | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Обучение должностных лиц ГО ЧС | 01.01.  2015 г | 31.12.  2015г. | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| **«Развитие культуры »** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Развитие культуры» | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие 1 Развитие библиотечного дела | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевская Центральная библиотека» Полухина И.В. | Количество посещений библиотек. | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 786,3 | 600,3 | 51,5 |
| 1.2 | Основное мероприятие 2 Услуги по организации деятельности клубных формирований | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | Услуги по организационному, методическому, информационному обеспечению и творческому воплощению региональных государственных проектов в сфере традиционной народной культуры, любительского искусства, социо-культурной деятельности, аналитическому обобщению творческих, досуговых и социо-культурных процессов. | 01.01.  2015г | 31.12.2015г. | 177,0 | 101,3 | 0 |
| 1.3 | Основное мероприятие 3 Услуги по организации и проведению различных по форме и тематике культурно-массовых мероприятий | Директор МБУК ПСП ВР «Позднеевский сельский Дом культуры»-Красовская Т.А. | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 3347,7 | 2418,5 | 1042,6 |
| **«Охрана окружающей среды и рациональное природопользование»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Охрана окружающей среды в Позднеевском сельском поселении | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Проведение объездов по выявлению свалочных очагов на территории поселения: в лесополосах, придорожных полосах, водоохранных зонах, применение административной практики» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Выявление и устранение свалочных очагов | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 27,0 | 17,0 | 16,8 |
| **«Развитие физической культуры и спорта»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие физической культуры и массового спорта Позднеевского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Физическое воспитание населения Позднеевского сельского поселения и обеспечение организации и проведения физкультурных и массовых спортивных мероприятий» | Инспектор по культуре и спорту Позднеевского сельского поселения | реализацию календарного плана официальных физкультурных и спортивных мероприятий Позднеевского сельского поселения | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 26,7 | 26,7 | 16,7 |
| **«Развитие транспортной системы»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Развитие транспортной инфраструктуры Позднеевского сельского поселения | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие Содержание внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | содержание сети автомобильных дорог в полном объеме | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 2758,2 | 1924,5 | 2316,4 |
| 2 | Подпрограмма 2 «Повышение безопасности дорожного движения» | | | | | | | |
| 2.1 | Основное мероприятие Установка дорожных знаков в соответствии со схемами дислокации дорожных знаков в населенных пунктах | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Организация безопасного дорожного движения, предотвращение ДТП | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 149,8 | 139,7 | 123,8 |
| **«Энергоэффективность и развитие энергетики»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» | | | | | | | |
| 1.2 | Мероприятия, направленные на снижение потребления энергоресурсов на собственные нужды при осуществлении регулируемых видов деятельности (замена ламп накаливания и других неэффективных элементов систем освещения, в том числе светильников, на энергосберегающие (в том числе не менее 30 процентов от объема на основе светодиодов) | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В. | Экономия потребления электроэнергии | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 141,0 | 111,4 | 88,6 |
| **«Благоустройство Позднеевского сельского поселения»** | | | | | | | | |
| 1 | Подпрограмма 1 Благоустройство | | | | | | | |
| 1.1 | Основное мероприятие «Уличное освещение» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Эстетический облик населенных пунктов, повышение качества наружного освещения | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 636,9 | 484,4 | 1221,2 |
| 1.2 | Основное мероприятие «Организация и содержание мест захоронения» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение состояния мест захоронения | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 129,9 | 129,9 | 86,9 |
| 1.3 | Основное мероприятие «Прочие мероприятия» | Ведущий специалист по вопросам ЖКХ, ГО ЧС и пожарной безопасности Линецкий С.В., Ведущий специалист по правовым и кадровым вопросам Маслова Т.И. | Улучшение и поддержание состояния зеленых насаждений, устранение аварийных ситуаций, предание зеленым насаждениям надлежащего декоративного облика Улучшение санитарно – эпидемиологического состояния территории, | 01.01.  2015г | 31.12.  2015г. | 157,7 | 105,3 | 74,4 |